## Início
META 2014.000
Contratação de obra de reforma da cobertura do prédio de pesquisa 1 da sede da Fiocruz Rondônia. .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 10.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 29.07%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: 23/03/2021 |  | Mês Base: | 2021-02-01
|  | Título: | Contratação de obra de reforma da cobertura do prédio de pesquisa 1 da sede da Fiocruz Rondônia.
|  | Unidade: | Fiocruz Rondônia - Ro
|  | Pavilhão: | Prédio de pesquisa 1
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.03 | 1.1 | Locação de conteiner habitavél, incluíndo transporte, coforme termo de referência | UN | 1 | 933.66 | 933.66
FIOCRUZ | COMP.05 | 1.2 | Aluguel de banheiro quimico inclusive transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Conforme termo de referência | UN | 1 | 990 | 990
FIOCRUZ | COMP.02 | 1.3 | Placa da obra | UN | 1 | 699.72 | 699.72
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2623.38
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.01 | 2.1 | Administração | CJ | 1 | 10440.59 | 10440.59
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 10440.59
|  | 03 | DEMOLIÇÕES
SINAPI | 97647 | 3.1 | Remoção de telhas de fibrocimento | M2 | 287.37 | 2.45 | 704.06
FIOCRUZ | COMP.06 | 3.2 | Remoção de rufos metálicos existentes em todo o perímetro do telhado. | M | 91.13 | 8.22 | 749.09
FIOCRUZ | COMP.07 | 3.3 | Remoção de calha existente. | M | 19.5 | 8.31 | 162.05
FIOCRUZ | COMP.04 | 3.4 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga e descarga, com disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. | M3 | 32.4 | 91.6 | 2967.84
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4583.04
|  | 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 4.1 | Andaimes
FIOCRUZ | COMP.09 | 4.1.1 | Projeto de Andaime | UN | 1 | 553.74 | 553.74
| CREA | 4.1.2 | ART do projeto do andaime | UN | 1 | 85.96 | 85.96
FIOCRUZ | COMP.08 | 4.1.3 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte) | M2.KM | 6500 | 0.16 | 1040
FIOCRUZ | COMP.10 | 4.1.4 | Locação de andaime fachadeiro (inclusive plataforma metálica, rodapé e escada de acesso de nível) | M².MÊS | 325 | 9.18 | 2983.5
FIOCRUZ | 97064 | 4.1.5 | Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro | M2 | 325 | 14.47 | 4702.75
FIOCRUZ | COMP.11 | 4.1.6 | Fornecimento e montagem de linha de vida com cabos de aço para trabalho em altura,em atendimento a NR35, conforme termo de referência. | M | 60 | 17.62 | 1057.2
|  | 4.2 | Proteções
FIOCRUZ | COMP.12 | 4.2.1 | Fornecimento e instalação de lona impermeável, 75 g/m, parta proteção do telhado enquanto serviços de troca de telha. Conforme termo de referência. | M2 | 288 | 3.69 | 1062.72
FIOCRUZ | 97062 | 4.2.2 | Fornecimento e instalação de tela fachadeiro, com reaproveitamento. Conforme termo de referência. | M2 | 357.5 | 4.72 | 1687.4
FIOCRUZ | COMP.14 | 4.2.2 | Fornecimento e instalação de plástico film para proteção dos equipamentos do laboratório. | M2 | 7.56 | 13.98 | 105.69
FIOCRUZ | COMP.13 | 4.2.3 | Fornecimento e aplicação de lona plástica, para proteção dos equipamentos dos laboratórios. Conforme termo de referência. | M2 | 300 | 2.99 | 897
FIOCRUZ | COMP.15 | 4.2.4 | Fornecimento de caibros medindo 5x5, para confecção de trave para proteção dos equipamentos dos laboratórios. Conforme termo de referência. | M | 249 | 6.71 | 1670.79
FIOCRUZ | COMP.17 | 4.2.5 | Fornecimento de madeirite com espessura de 10 mm, para proteção superiror dos equipamentos do laboratório. Conforme termo de referência. | M2 | 20 | 20.86 | 417.2
FIOCRUZ | COMP.16 | 4.2.6 | Fornecimento de madeirite com espessura de 6 mm, para proteção superiror dos equipamentos do laboratório. Conforme termo de referência. | M2 | 6 | 13.31 | 79.86
FIOCRUZ | COMP.18 | 4.2.7 | Mão de obra para montagem de proteções dos equipamentos dos laborartórios. Conforme termo de referência. | UN | 19 | 35.51 | 674.69
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17018.5
|  | 05 | PAREDES
SINAPI | 87471 | 5.1 | Execução de complemento de alvenaria em tijolo cerâmico 9X19X39CM (espessura 9cm), para aumento da platibanda existente, conforme termo de referência. | M2 | 56.45 | 43.29 | 2443.72
SINAPI | 87879 | 5.2 | Execução de chapisco de cimento e areia, conforme termo de referência | M2 | 127.9 | 3.47 | 443.81
SINAPI | 87548 | 5.3 | Execução de Emboço externo com argamassa pronta. E=1,00 cm. conforme termo de referência. | M2 | 127.9 | 20.67 | 2643.69
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 5531.22
|  | 06 | COBERTURA
SINAPI | 92544 | 6.1 | Fornecimento e montagem de novas terças medindo 16cm x 6cm (A x L), para adequação do caimento do novo telhado, conforme termo de referência. | M2 | 181 | 9.92 | 1795.52
SINAPI | 94210 | 6.2 | Fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento, medindo 1,10 m x 3,66m (LxC), com espessura de 6mm. Inclusive parafusos, ganchos e vedações, conforme termo de referência. | M2 | 268.8 | 37.04 | 9956.35
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11751.87
|  | 07 | CALHAS E RUFOS
FIOCRUZ | COMP.25 | 7.1 | Fornecimento e instalação de novos rufos e pingadeiras em chapa de aço galvanizado, nº #26, em peça única no desenvolvimento, incluíndo vedação no trespasse, conforme termo de referência. | M | 77.54 | 80.85 | 6269.11
SINAPI | 101979 | 7.2 | Fornecimento e instalação de nova pingadeira, em chapa de aço galvanizado, nº #26, em peça única no seu desenvolvimento, incluíndo vedação no trespasse, conforme termo de referência. | M | 10.8 | 52.23 | 564.08
SINAPI | 94227 | 7.3 | Fornecimento e instalação de nova Calha, com rufo e pingadeira, em chapa de aço galvanizado, nº #26, em peça única no seu desenvolvimento, incluíndo vedação no trespasse, conforme termo de referência. | M | 39.96 | 67.65 | 2703.29
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9536.48
|  | 08 | IMPERMEABILIZAÇÕES
SINAPI | 98554 | 8.1 | Fornecimento e aplicação de manta líquída acrílica, na cor branca, 3 demãos de aplicação. coforme termo de referência. | M2 | 268.8 | 36.91 | 9921.41
FIOCRUZ | COMP.19 | 8.2 | Fornecimento e aplicação de tela estruturante 100% poliéster, coforme termo de referência. | M2 | 27.15 | 6.83 | 185.43
FIOCRUZ | COMP.20 | 8.3 | Execução de teste de estanqueidade, conforme termo de referência. | UN | 1 | 63.68 | 63.68
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 10170.52
|  | 09 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP.22 | 9.1 | Retirada de container habitável | UN | 1 | 208.66 | 208.66
FIOCRUZ | COMP.24 | 9.2 | Limpeza final da área interna e externa do prédio | M2 | 400 | 2.92 | 1168
FIOCRUZ | COMP.23 | 9.3 | Remoção das proteções dos equipamentos do laboratório. | M2 | 300 | 1.91 | 573
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1949.66
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 73605.26
|  |  | LDI |  |  | 29.07% |  | 21397.05
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 95002.31

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de obra de reforma da cobertura do prédio de pesquisa 1 da sede da Fiocruz Rondônia.
0
0
Unidade: | Fiocruz Rondônia - Ro
Pavilhão: | Prédio de pesquisa 1
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 10.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 2.5 | % de ISS considerando 5% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 10.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 73605.26 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 10.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 95002.31 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 29.07%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de obra de reforma da cobertura do prédio de pesquisa 1 da sede da Fiocruz Rondônia. | [48 empty] | 0
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | Fiocruz Rondônia - Ro
Pavilhão: |  | Prédio de pesquisa 1
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 2623.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2623.38
| / MOBILIZAÇÃO |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 10440.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10440.59
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| DEMOLIÇÕES |  |  | 4583.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4583.04
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 17018.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17018.5
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| PAREDES |  |  | 5531.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5531.22
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| COBERTURA |  |  | 11751.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11751.87
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| CALHAS E RUFOS |  |  | 9536.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9536.48
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 10170.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10170.52
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| DESMOBILIZAÇÃO E |  |  | 1949.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1949.66
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 73605.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73605.26
L. D. I.
|  | 29.07% | 21397.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21397.05
Total Geral |  |  | 95002.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95002.31
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: Contratação de obra de reforma da cobertura do prédio de pesquisa 1 da sede da Fiocruz Rondônia.
0
0
Unidade: | Fiocruz Rondônia - Ro
Pavilhão: | Prédio de pesquisa 1
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [8 empty] | MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI/90778 | Engenheiro civil pleno |  |  |  |  | H | 92.29 |  | 58.6667 | 5414.35
SINAPI/90776 | Engcarregado geral |  |  |  |  | H | 17.31 |  | 176 | 3046.56
SINAPI/100309 | Técnico de segurança do Trabalho |  |  |  |  | H | 20.17 |  | 88 | 1774.96
- | Materiais de escritório, e limpeza. |  |  |  |  | CJ | 2% |  | 0 | 204.72
| Total | [8 empty] | 10440.59
COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE A OBRA | [7 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.01 | Administração Local |  |  |  |  | MÊS |  | 10440.59 | 1 | 10440.59
| TOTAL | [8 empty] | 10440.59
COMP.02 | PLACA DE OBRA | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SBC / 16500 | Placa de responsabilidade técnica em obras. |  |  |  |  | M2 |  | 343 | 2.04 | 699.72
| TOTAL | [8 empty] | 699.72
COMP.03 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO. | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SBC / 10075 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO MEDINDO 6,0 X 2,4 M |  |  |  |  | UN/MÊS |  | 725 | 1 | 725
SBC / 598 | Combustíveis- óleo-Diesel |  |  |  |  | L |  | 3.69 | 10 | 36.9
SBC / 30591 | Caminhão Fod D-1400 Carroc.madeira 10 tn |  |  |  |  | H |  | 53 | 2 | 106
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 2 | 31.84
SINAPI / 88282 | Motoirista de caminhão com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 16.96 | 2 | 33.92
| TOTAL | [8 empty] | 933.66
COMP.04 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PARA LOCAIS LICENCIADOS, INCLUSIVE: IDENTIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 307 DE 5 DE JULHO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SCO / IEQ003150 | Aluguel de caçamba metálica |  |  |  |  | UN |  | 250 | 0.2 | 50
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 1.2 | 19.1
SCO/ MAT 128400 | Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por orgao ambiental competente |  |  |  |  | T |  | 15 | 1.5 | 22.5
| TOTAL | [8 empty] | 91.6
COMP.05 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SCO / IEQ000430 | Aluguel de banheiro Químico |  |  |  |  | UN/MÊS |  | 990 | 1 | 990
| TOTAL | [8 empty] | 990
COMP.06 | REMOÇÃO DE RUFOS METÁLICOS EM COBERTURA, REF: SBC 22183 | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 88323 | Telhadista com encargos complementares |  |  |  |  | UN |  | 18.59 | 0.16 | 2.97
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.33 | 5.25
| TOTAL | [8 empty] | 8.22
COMP.07 | REMOÇÃO DE CALHAS METÁLICAS EXISTENTES, REF: SBC 2311 | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 88323 | Telhadista com encargos complementares |  |  |  |  | UN |  | 18.59 | 0.101 | 1.88
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.404 | 6.43
| TOTAL | [8 empty] | 8.31
COMP.08 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE IDA E VOLTA | [8 empty] | M2.KM
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SCO/ REQ901350 | Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo (desonerado) |  |  |  |  | H |  | 85.84 | 0.0011 | 0.09
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.0043 | 0.07
| TOTAL | [8 empty] | 0.16
COMP.09 | PROJETO DE MONTAGEM DE ANDAIME | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI/90778 | Engenheiro civil pleno |  |  |  |  | H | 92.29 |  | 6 | 553.74
| TOTAL | [8 empty] | 553.74
COMP.10 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, INCLUSIVE PLATAFORMA METÁLICA, RODAPÉ E ESCADA DE ACESSO AO TELHADO. REF: SBC 13275 | [8 empty] | M2.MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SBC / 21251 | Aluguel de andaime tubular fachadeiro |  |  |  |  | M2 | 5.12 |  | 1 | 5.12
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.255 | 4.06
| TOTAL | [8 empty] | 9.18
COMP.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COM CABOS DE AÇO, PARA TRABALHO EM ALTURA, EM ATENDIMENTO A NR35 | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SCO / MAT020150 | Cabo de aco galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 3/8" |  |  |  |  | M | 9.49 |  | 1 | 9.49
SBC / 30756 | Tubo de aço Galvanizado 2" |  |  |  |  | M |  | 54.18 | 0.0167 | 0.9
LOJA DE ANDAIME BRASIL | Abraçadeira giratória para fixação de tubo de 2" em andaimes |  |  |  |  | UN |  | 25 | 0.2 | 5
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.14 | 2.23
| TOTAL | [8 empty] | 17.62
COMP.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA IMPERMEÁVEL, 75G/M, PARA PROTEÇÃO DO TELHADO ENQUANTO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE TELHA. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 3777 | Fornecimento de lona plástica preta pesada, E = 150 micra |  |  |  |  | M2 | 1.52 |  | 1 | 1.52
SINAPI / 88323 | Telhadista com encargos complementares |  |  |  |  | UN |  | 18.59 | 0.063 | 1.17
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.063 | 1
| TOTAL | [8 empty] | 3.69
COMP.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 42408 | Fornecimento de lona plástica preta E = 200 micra |  |  |  |  | M2 | 2.19 |  | 1 | 2.19
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.05 | 0.8
| TOTAL | [8 empty] | 2.99
COMP.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Suplypack | Pástico film |  |  |  |  | M2 | 13.18 |  | 1 | 13.18
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.05 | 0.8
| TOTAL | [8 empty] | 13.98
COMP.15 | FORNECIMENTO DE CAIBROS MEDINDO 5 X 5 CM, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 4430 | Caibro não aparelhado "5x6 cm " |  |  |  |  | M | 6.5 |  | 1 | 6.5
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.013 | 0.21
| TOTAL | [8 empty] | 6.71
COMP.16 | FORNECIMENTO DE MADEIRITE COM ESPESSURA DE 6 MM PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 1351 | Chapa de madeira compensada resinada de 2,2 x 1,1 M, E= 6mm |  |  |  |  | UN | 31.45 |  | 0.4164 | 13.1
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.013 | 0.21
| TOTAL | [8 empty] | 13.31
COMP.17 | FORNECIMENTO DE MADEIRITE COM ESPESSURA DE 10 MM PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 1350 | Chapa de madeira compensada resinada de 2,2 x 1,1 M, E= 10mm |  |  |  |  | UN | 49.6 |  | 0.4164 | 20.65
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.013 | 0.21
| TOTAL | [8 empty] | 20.86
COMP.18 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REF: SINAPI 92273 | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 5061 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 |  |  |  |  | KG | 12 |  | 0.023 | 0.28
SINAPI / 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares |  |  |  |  | H | 18.61 |  | 1.15 | 21.4
SINAPI / 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos sociais |  |  |  |  | H |  | 15.73 | 0.83 | 13.06
SINAPI / 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. |  |  |  |  | CHP |  | 23.01 | 0.021 | 0.48
SINAPI / 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. |  |  |  |  | CHI |  | 20.52 | 0.014 | 0.29
| TOTAL | [8 empty] | 35.51
COMP.19 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE 100% POLIÉSTER | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 4011 | Tela de poliéster |  |  |  |  | M2 | 4.76 |  | 1.1 | 5.24
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.1 | 1.59
| TOTAL | [8 empty] | 6.83
COMP.20 | EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 4 | 63.68
| TOTAL | [8 empty] | 63.68
COMP.21 | PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO COR BANCO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA BASE SELADORA REF: REF SINAPI 88485+88497+88489 | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
6085/SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS |  |  |  |  | L | 5.42 |  | 0.16 | 0.87
3767/SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) |  |  |  |  | UN | 0.57 |  | 0.1 | 0.06
4051/SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 18L |  | 66 | 0.0489 | 3.23
7356/SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  |  |  |  | L |  | 26.67 | 0.33 | 8.8
88310/SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 19.77 | 0.538 | 10.64
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.197 | 3.14
| TOTAL | [8 empty] | 26.74
COMP.22 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL | [8 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SBC / 598 | Combustíveis- óleo-Diesel |  |  |  |  | L |  | 3.69 | 10 | 36.9
SBC / 30591 | Caminhão Fod D-1400 Carroc.madeira 10 tn |  |  |  |  | H |  | 53 | 2 | 106
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 2 | 31.84
SINAPI / 88282 | Motoirista de caminhão com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 16.96 | 2 | 33.92
| TOTAL | [8 empty] | 208.66
COMP.23 | REMOÇÃO DAS PROTEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.12 | 1.91
| TOTAL | [8 empty] | 1.91
COMP.24 | LIMPEZA FINAL DA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO, REF: SINAPI 99808 | [8 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA |  |  |  |  | L |  | 4.83 | 0.044 | 0.21
SINAPI / 88316 | Servente com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.17 | 2.71
| TOTAL | [8 empty] | 2.92
COMP.25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS RUFOS E PINGADEIRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº#26, EM PEÇA ÚNICA NO DESENVOLVIMENTO, INCLUSIVE VEDAÇÃO NO TRESPASSE. REF: SINAPI 100327 | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SINAPI / 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 310 ML |  | 29.54 | 0.211 | 6.23
SBC / 10943 | CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2) |  |  |  |  | KG |  | 4.8 | 12.99 | 62.35
SINAPI / 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  |  |  | KG |  | 12 | 0.032 | 0.38
SINAPI / 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) |  |  |  |  | KG |  | 58.96 | 0.0064 | 0.38
SINAPI / 1388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 |  |  |  |  | KG |  | 84.87 | 0.059 | 5.01
SINAPI / 3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 15.92 | 0.239 | 3.8
SINAPI / 3 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 18.59 | 0.145 | 2.7
| TOTAL | [8 empty] | 80.85