## Início
META 2014.000
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 5.15%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 21.68%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
FOLHA DE MEDIÇÃO
[66 empty] | FIOCRUZ | [77 empty] | META 2014.000
[10 empty] | QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MEDIÇÃO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO | [51 empty] | COGIC | [77 empty] | QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS
[10 empty] | Firma: |  | Processo: | [53 empty] | Departamento de Arquitetura e Engenharia |  |  | Processo Nº | Informe o nº do Processo | [24 empty] | EMPENHO: | [48 empty] | Firma:
[10 empty] | Informe o Nome da Firma |  | Informe o nº do Processo | [82 empty] | Valor Emp. | [48 empty] | Empresa
|  | ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS | [7 empty] | Título: | [133 empty] | Título:
[10 empty] | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [55 empty] | FIRMA: | Informe o Nome da Firma | OBRA: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [50 empty] | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
|  | Data: | 25 de maio de 2022 | Mês Base: |  | Março/Abril 2022 - ONERADO |  |  |  | 0 | [58 empty] | 0 | [74 empty] | 0
|  | Título: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [6 empty] | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [58 empty] | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [50 empty] | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | 0
[10 empty] | Gerente de Contrato: |  | M2: | LDI: | Início: | [129 empty] | ICTB
[10 empty] | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | #REF! | 2012-06-01
|  | Unidade: | ICTB
|  | Pavilhão: | Sede | [62 empty] | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | [25 empty] | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |  | Item | Descrição | Un | Quant | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Total | Diferença | Pr. Total | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Pr. Total |  |  |  | CONTRATADA | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | ACUMULADA |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | [24 empty] | Item | Descrição | Un | Quant | FIOCRUZ | Pr. Total | Empresa | Pr. Total | Diferença | %
[149 empty] | FIOCRUZ |  | Empresa | P.UNIT | Diferença
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9071.97 | 9071.97 | 9071.97 | 9071.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36287.89 | [87 empty] | 0%
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 0%
SINAPI | 98459 | 1.1 | Fornecimento e instalação de tapume com telha metálica | M2 | 50 | 124.99 | 6249.5 |  |  | 1.1 | Fornecimento e instalação de tapume com telha metálica | M2 | 50 | [24 empty] | 0% | 100% | 6249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Fornecimento e instalação de tapume com telha metálica | M2 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.1 | Fornecimento e instalação de tapume com telha metálica | M2 | 50 | 0 | 0 | 124.99 | 6249.5 | 124.99 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 50 | 1.2 | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm, pintada em ambas as faces com tinta latax PVA, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral de 3mm, inclusive instalações de esquadrias, ferragens e torre de caixa d´ água. (inclusive manutenção mensal) | M2 | 20 | 430.66 | 8613.2 |  |  | 1.2 | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm, pintada em ambas as faces com tinta latax PVA, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral de 3mm, inclusive instalações de esquadrias, ferragens e torre de caixa d´ água. (inclusive manutenção mensal) | M2 | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 8613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm, pintada em ambas as faces com tinta latax PVA, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral de 3mm, inclusive instalações de esquadrias, ferragens e torre de caixa d´ água. (inclusive manutenção mensal) | M2 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.2 | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm, pintada em ambas as faces com tinta latax PVA, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral de 3mm, inclusive instalações de esquadrias, ferragens e torre de caixa d´ água. (inclusive manutenção mensal) | M2 | 20 | 0 | 0 | 430.66 | 8613.2 | 430.66 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 36 | 1.3 | Container escritório com banheiro (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 517.25 | 4138 |  |  | 1.3 | Container escritório com banheiro (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Container escritório com banheiro (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.3 | Container escritório com banheiro (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0 | 0 | 517.25 | 4138 | 517.25 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 37 | 1.4 | Container com sanitários, banheiros e chuveiros (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 946.25 | 7570 |  |  | 1.4 | Container com sanitários, banheiros e chuveiros (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Container com sanitários, banheiros e chuveiros (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.4 | Container com sanitários, banheiros e chuveiros (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0 | 0 | 946.25 | 7570 | 946.25 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 38 | 1.5 | Container para vestiário (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 409.25 | 3274 |  |  | 1.5 | Container para vestiário (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | Container para vestiário (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.5 | Container para vestiário (inclusive manutenção mensal) | UN/MÊS | 8 | 0 | 0 | 409.25 | 3274 | 409.25 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 40 | 1.6 | Transporte / carga / descarga de container | UN | 3 | 758.54 | 2275.62 |  |  | 1.6 | Transporte / carga / descarga de container | UN | 3 | [24 empty] | 0% | 100% | 2275.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Transporte / carga / descarga de container | UN | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2275.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.6 | Transporte / carga / descarga de container | UN | 3 | 0 | 0 | 758.54 | 2275.62 | 758.54 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 51 | 1.7 | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obra | UN | 1 | 1597.96 | 1597.96 |  |  | 1.7 | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obra | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obra | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.7 | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obra | UN | 1 | 0 | 0 | 1597.96 | 1597.96 | 1597.96 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 52 | 1.8 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede publica | UN | 1 | 1669.13 | 1669.13 |  |  | 1.8 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede publica | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1669.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede publica | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1669.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.8 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede publica | UN | 1 | 0 | 0 | 1669.13 | 1669.13 | 1669.13 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 53 | 1.9 | Placa da obra | m² | 2 | 450.24 | 900.48 |  |  | 1.9 | Placa da obra | m² | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 900.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | Placa da obra | m² | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 900.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.9 | Placa da obra | m² | 2 | 0 | 0 | 450.24 | 900.48 | 450.24 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 36287.89 | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15458.23 | 102200.03 | 102200.03 | 16289.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236147.76 | [87 empty] | 0%
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 30 | 2.1 | Administração | Cj | 1 | 236147.76 | 236147.76 |  |  | 2.1 | Administração | Cj | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 236147.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | Administração | Cj | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 236147.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 2.1 | Administração | Cj | 1 | 0 | 0 | 236147.76 | 236147.76 | 236147.76 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 236147.76 | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0%
[41 empty] | 592480.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691227.35 | 691227.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974935.28 | [87 empty] | 0%
|  | 03 | Chillers URL 1 e URL 2 | [6 empty] | 03 | Chillers URL 1 e URL 2 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | Chillers URL 1 e URL 2 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 03 | Chillers URL 1 e URL 2 | [7 empty] | 0%
|  | 3.1 | Central de água gelada - Equipamentos | [62 empty] | 3.1 | Central de água gelada - Equipamentos |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 01 | 3.1.1 | URL-01/ URL-02 - inclusive aplicação de proteção anti corrossão. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 987467.64 | 1974935.28 |  |  | 3.1.1 | URL-01/ URL-02 - inclusive aplicação de proteção anti corrossão. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 1974935.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | URL-01/ URL-02 - inclusive aplicação de proteção anti corrossão. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1974935.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.1.1 | URL-01/ URL-02 - inclusive aplicação de proteção anti corrossão. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 0 | 0 | 987467.64 | 1974935.28 | 987467.64 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1974935.28 | [60 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 106525.42 | 106525.42 | 106525.42 | 106525.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426101.68 | [87 empty] | 0%
|  | 04 | Instalação das URLs | [6 empty] | 04 | Instalação das URLs | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | Instalação das URLs |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 04 | Instalação das URLs | [7 empty] | 0%
|  | 4.1 | Central de água gelada | [62 empty] | 4.1 | Central de água gelada |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 1.1 | 4.1.1 | Desinstalação e retirada dos Chillers existentes. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 3431.6 | 6863.2 |  |  | 4.1.1 | Desinstalação e retirada dos Chillers existentes. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 6863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | Desinstalação e retirada dos Chillers existentes. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.1.1 | Desinstalação e retirada dos Chillers existentes. (inclusive equipamentos de carga/descarga) | UN | 2 | 0 | 0 | 3431.6 | 6863.2 | 3431.6 | #DIV/0!
|  | 4.2 | Ligação Imediata das URLs | [62 empty] | 4.2 | Ligação Imediata das URLs |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
|  |  | Trecho principal - água de condensação (AC) | [62 empty] | 0 | Trecho principal - água de condensação (AC) |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 54 | 4.2.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 250mm (10") | M | 14 | 668.91 | 9364.74 |  |  | 4.2.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 250mm (10") | M | 14 | [24 empty] | 0% | 100% | 9364.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 250mm (10") | M | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9364.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 250mm (10") | M | 14 | 0 | 0 | 668.91 | 9364.74 | 668.91 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 55 | 4.2.2 | curva 250mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 1357.23 | 5428.92 |  |  | 4.2.2 | curva 250mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 5428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | curva 250mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.2 | curva 250mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 0 | 0 | 1357.23 | 5428.92 | 1357.23 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 55 | 4.2.3 | curva 250mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 1357.23 | 5428.92 |  |  | 4.2.3 | curva 250mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 5428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3 | curva 250mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.3 | curva 250mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 0 | 0 | 1357.23 | 5428.92 | 1357.23 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2 | 4.2.4 | flange de 250mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 741.07 | 11857.12 |  |  | 4.2.4 | flange de 250mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 11857.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 | flange de 250mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11857.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.4 | flange de 250mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 0 | 0 | 741.07 | 11857.12 | 741.07 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2A | 4.2.5 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 4 | 510.55 | 2042.2 |  |  | 4.2.5 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 2042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.5 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.5 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 4 | 0 | 0 | 510.55 | 2042.2 | 510.55 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 3 | 4.2.6 | junta de expansão para 250mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 1160.79 | 4643.16 |  |  | 4.2.6 | junta de expansão para 250mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 4643.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.6 | junta de expansão para 250mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4643.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.6 | junta de expansão para 250mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 0 | 0 | 1160.79 | 4643.16 | 1160.79 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 43 | 4.2.7 | filtro "y" 250mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 8283.95 | 16567.9 |  |  | 4.2.7 | filtro "y" 250mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 16567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.7 | filtro "y" 250mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.7 | filtro "y" 250mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 0 | 0 | 8283.95 | 16567.9 | 8283.95 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 85 | 4.2.8 | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 23315.8 | 46631.6 |  |  | 4.2.8 | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 46631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.8 | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.8 | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 0 | 0 | 23315.8 | 46631.6 | 23315.8 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 86 | 4.2.9 | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 | UN | 4 | 779.9 | 3119.6 |  |  | 4.2.9 | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 3119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.9 | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.9 | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 | UN | 4 | 0 | 0 | 779.9 | 3119.6 | 779.9 | #DIV/0!
SINAPI | 92697 | 4.2.10 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 41.02 | 82.04 |  |  | 4.2.10 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.10 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.10 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 41.02 | 82.04 | 41.02 | #DIV/0!
SINAPI | 92696 | 4.2.11 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 38.97 | 77.94 |  |  | 4.2.11 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.11 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.11 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 38.97 | 77.94 | 38.97 | #DIV/0!
SINAPI | 95250 | 4.2.12 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 52.58 | 105.16 |  |  | 4.2.12 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 105.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.12 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.12 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 52.58 | 105.16 | 52.58 | #DIV/0!
SINAPI | COMP 45 | 4.2.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 55.12 | 330.72 |  |  | 4.2.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 0 | 0 | 55.12 | 330.72 | 55.12 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 11 | 4.2.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 49.21 | 98.42 |  |  | 4.2.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 0 | 0 | 49.21 | 98.42 | 49.21 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 56 | 4.2.16 | Pintura com prepara em zarcão e duas demão com esmalte sintético na cor verde | M2 | 6 | 35.32 | 211.92 |  |  | 4.2.16 | Pintura com prepara em zarcão e duas demão com esmalte sintético na cor verde | M2 | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 211.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.16 | Pintura com prepara em zarcão e duas demão com esmalte sintético na cor verde | M2 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 211.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2.16 | Pintura com prepara em zarcão e duas demão com esmalte sintético na cor verde | M2 | 6 | 0 | 0 | 35.32 | 211.92 | 35.32 | #DIV/0!
|  | 4.3 | Trecho principal - água gelada (AG) | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.3 | Trecho principal - água gelada (AG) |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 57 | 4.3.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 150mm (6") | M | 12 | 344.75 | 4137 |  |  | 4.3.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 150mm (6") | M | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 150mm (6") | M | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.1 | tubo em aço carbono galvanizado SCH40 sem costura 150mm (6") | M | 12 | 0 | 0 | 344.75 | 4137 | 344.75 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 58 | 4.3.2 | curva 150mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 417.23 | 1668.92 |  |  | 4.3.2 | curva 150mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 1668.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | curva 150mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1668.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.2 | curva 150mm 90* em aço SCH40 | UN | 4 | 0 | 0 | 417.23 | 1668.92 | 417.23 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 58 | 4.3.3 | curva 150mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 417.23 | 1668.92 |  |  | 4.3.3 | curva 150mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 1668.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.3 | curva 150mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1668.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.3 | curva 150mm 45* em aço SCH40 | UN | 4 | 0 | 0 | 417.23 | 1668.92 | 417.23 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 59 | 4.3.4 | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 253.51 | 4056.16 |  |  | 4.3.4 | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 4056.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.4 | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4056.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.4 | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | UN | 16 | 0 | 0 | 253.51 | 4056.16 | 253.51 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 60 | 4.3.5 | junta de expansão para 150mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 550.72 | 2202.88 |  |  | 4.3.5 | junta de expansão para 150mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 2202.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.5 | junta de expansão para 150mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2202.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.5 | junta de expansão para 150mm flangeada, #150PSI | UN | 4 | 0 | 0 | 550.72 | 2202.88 | 550.72 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 61 | 4.3.6 | filtro "y" 150mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 1873.59 | 3747.18 |  |  | 4.3.6 | filtro "y" 150mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 3747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.6 | filtro "y" 150mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.6 | filtro "y" 150mm em ferro fundido, #150PSI | UN | 2 | 0 | 0 | 1873.59 | 3747.18 | 1873.59 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 87 | 4.3.7 | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 7324.9 | 14649.8 |  |  | 4.3.7 | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 14649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.7 | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.7 | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI | UN | 2 | 0 | 0 | 7324.9 | 14649.8 | 7324.9 | #DIV/0!
SINAPI | 92697 | 4.3.8 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 41.02 | 82.04 |  |  | 4.3.8 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.8 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.8 | luva 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 41.02 | 82.04 | 41.02 | #DIV/0!
SINAPI | 92696 | 4.3.9 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 38.97 | 77.94 |  |  | 4.3.9 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.9 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.9 | nipple 1", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 38.97 | 77.94 | 38.97 | #DIV/0!
SINAPI | 95250 | 4.3.10 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 48.63 | 97.26 |  |  | 4.3.10 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 97.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.10 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.10 | válvula esfera de 1" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 2 | 0 | 0 | 48.63 | 97.26 | 48.63 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 11 | 4.3.11 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 49.21 | 98.42 |  |  | 4.3.11 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.11 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.11 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 2 | 0 | 0 | 49.21 | 98.42 | 49.21 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 45 | 4.3.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 55.12 | 330.72 |  |  | 4.3.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.13 | Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), aplicada com rolo ou pincel - uma demão | lata | 6 | 0 | 0 | 55.12 | 330.72 | 55.12 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 64 | 4.3.14 | válvula gaveta de 6" | UN | 4 | 907.57 | 3630.28 |  |  | 4.3.14 | válvula gaveta de 6" | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 3630.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.14 | válvula gaveta de 6" | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3630.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.14 | válvula gaveta de 6" | UN | 4 | 0 | 0 | 907.57 | 3630.28 | 907.57 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 65 | 4.3.15 | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 465.39 | 1861.56 |  |  | 4.3.15 | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 1861.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.15 | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1861.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.15 | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 0 | 0 | 465.39 | 1861.56 | 465.39 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 66 | 4.3.16 | redução excêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 465.39 | 1861.56 |  |  | 4.3.16 | redução excêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 1861.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.16 | redução excêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1861.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.16 | redução excêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | pc | 4 | 0 | 0 | 465.39 | 1861.56 | 465.39 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2A | 4.3.17 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | pc | 4 | 510.55 | 2042.2 |  |  | 4.3.17 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | pc | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 2042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.17 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | pc | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3.17 | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | pc | 4 | 0 | 0 | 510.55 | 2042.2 | 510.55 | #DIV/0!
|  | 4.4 | Isolamento térmico | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.4 | Isolamento térmico |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 62 | 4.4.1 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 24 | 412.4 | 9897.6 |  |  | 4.4.1 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 24 | [24 empty] | 0% | 100% | 9897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4.1 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 24 | 0 | 0 | 412.4 | 9897.6 | 412.4 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 84 | 4.4.2 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (4 rolos) | m² | 24 | 367.62 | 8822.88 |  |  | 4.4.2 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (4 rolos) | m² | 24 | [24 empty] | 0% | 100% | 8822.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.2 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (4 rolos) | m² | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8822.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4.2 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (4 rolos) | m² | 24 | 0 | 0 | 367.62 | 8822.88 | 367.62 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 19 | 4.4.3 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 15 | 85.06 | 1275.9 |  |  | 4.4.3 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 15 | [24 empty] | 0% | 100% | 1275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.3 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4.3 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 15 | 0 | 0 | 85.06 | 1275.9 | 85.06 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 20 | 4.4.4 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 80 | 2.95 | 236 |  |  | 4.4.4 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 80 | [24 empty] | 0% | 100% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.4 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4.4 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 80 | 0 | 0 | 2.95 | 236 | 2.95 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 21 | 4.4.5 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 20 | 109.29 | 2185.8 |  |  | 4.4.5 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 2185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.5 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4.5 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 20 | 0 | 0 | 109.29 | 2185.8 | 109.29 | #DIV/0!
|  | 4.5 | proteção mecânica | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.5 | proteção mecânica |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 63 | 4.5.1 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 2 | 2312.94 | 4625.88 |  |  | 4.5.1 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 4625.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4625.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.1 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 2 | 0 | 0 | 2312.94 | 4625.88 | 2312.94 | #DIV/0!
|  |  | Isolamento térmico (bombas BAGP e BAGS) | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | Isolamento térmico (bombas BAGP e BAGS) |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 62 | 4.5.2 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 56 | 412.4 | 23094.4 |  |  | 4.5.2 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 56 | [24 empty] | 0% | 100% | 23094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.2 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.2 | isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 56 | 0 | 0 | 412.4 | 23094.4 | 412.4 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 84 | 4.5.3 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (8 rolos) | m² | 48 | 367.62 | 17645.76 |  |  | 4.5.3 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (8 rolos) | m² | 48 | [24 empty] | 0% | 100% | 17645.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.3 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (8 rolos) | m² | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17645.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.3 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm (8 rolos) | m² | 48 | 0 | 0 | 367.62 | 17645.76 | 367.62 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 19 | 4.5.4 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 30 | 85.06 | 2551.8 |  |  | 4.5.4 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 30 | [24 empty] | 0% | 100% | 2551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.4 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.4 | isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica. Ref.: Armacell da linha AF/Armaflex classe T | M | 30 | 0 | 0 | 85.06 | 2551.8 | 85.06 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 20 | 4.5.5 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 160 | 2.95 | 472 |  |  | 4.5.5 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 160 | [24 empty] | 0% | 100% | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.5 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.5 | fita adesiva elastomérica 50x3mm | M | 160 | 0 | 0 | 2.95 | 472 | 2.95 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 21 | 4.5.6 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 40 | 109.29 | 4371.6 |  |  | 4.5.6 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 40 | [24 empty] | 0% | 100% | 4371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.6 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.6 | cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml | lata | 40 | 0 | 0 | 109.29 | 4371.6 | 109.29 | #DIV/0!
|  |  | Proteção Mecânica (bombas BAGP e BAGS) | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | Proteção Mecânica (bombas BAGP e BAGS) |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 63 | 4.5.3 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 4 | 2312.94 | 9251.76 |  |  | 4.5.3 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 9251.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.3 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9251.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5.3 | Proteção em chapas de aluminio 0,5mm e 0,7mm de espessura, inclui corte, dobra, rebites, parafusos e elementos diversos | Cj | 4 | 0 | 0 | 2312.94 | 9251.76 | 2312.94 | #DIV/0!
|  | 4.6 | Purgadores | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.6 | Purgadores |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 44 | 4.6.1 | purgadores c/ rosca BSP 3/4", em ferro fundido cinzento; | UN | 4 | 1114.58 | 4458.32 |  |  | 4.6.1 | purgadores c/ rosca BSP 3/4", em ferro fundido cinzento; | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 4458.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1 | purgadores c/ rosca BSP 3/4", em ferro fundido cinzento; | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4458.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6.1 | purgadores c/ rosca BSP 3/4", em ferro fundido cinzento; | UN | 4 | 0 | 0 | 1114.58 | 4458.32 | 1114.58 | #DIV/0!
SINAPI | 92695 | 4.6.2 | luva 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 25.33 | 101.32 |  |  | 4.6.2 | luva 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 101.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.2 | luva 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 101.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6.2 | luva 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 0 | 0 | 25.33 | 101.32 | 25.33 | #DIV/0!
SINAPI | 92694 | 4.6.3 | nipple 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 24.87 | 99.48 |  |  | 4.6.3 | nipple 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.3 | nipple 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6.3 | nipple 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 4 | 0 | 0 | 24.87 | 99.48 | 24.87 | #DIV/0!
SINAPI | 95249 | 4.6.4 | válvula esfera de 3/4" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 4 | 36.03 | 144.12 |  |  | 4.6.4 | válvula esfera de 3/4" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 144.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.4 | válvula esfera de 3/4" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 144.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6.4 | válvula esfera de 3/4" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 4 | 0 | 0 | 36.03 | 144.12 | 36.03 | #DIV/0!
|  | 4.7 | Instrumentação | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.7 | Instrumentação |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 92689 | 4.7.1 | tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura 1/2" | M | 12 | 47.38 | 568.56 |  |  | 4.7.1 | tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura 1/2" | M | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 568.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.1 | tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura 1/2" | M | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 568.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.1 | tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura 1/2" | M | 12 | 0 | 0 | 47.38 | 568.56 | 47.38 | #DIV/0!
SINAPI | 92695 | 4.7.2 | luva de 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 25.33 | 405.28 |  |  | 4.7.2 | luva de 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.2 | luva de 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.2 | luva de 3/4", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 0 | 0 | 25.33 | 405.28 | 25.33 | #DIV/0!
SINAPI | 92693 | 4.7.3 | luva de 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 24 | 16.17 | 388.08 |  |  | 4.7.3 | luva de 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 24 | [24 empty] | 0% | 100% | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.3 | luva de 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.3 | luva de 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 24 | 0 | 0 | 16.17 | 388.08 | 16.17 | #DIV/0!
SINAPI | 92953 | 4.7.4 | bucha de reducação 3/4x1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 26.81 | 428.96 |  |  | 4.7.4 | bucha de reducação 3/4x1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 428.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.4 | bucha de reducação 3/4x1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 428.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.4 | bucha de reducação 3/4x1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 16 | 0 | 0 | 26.81 | 428.96 | 26.81 | #DIV/0!
SINAPI | 92692 | 4.7.5 | nipple 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 40 | 15.72 | 628.8 |  |  | 4.7.5 | nipple 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 40 | [24 empty] | 0% | 100% | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.5 | nipple 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.5 | nipple 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 40 | 0 | 0 | 15.72 | 628.8 | 15.72 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 05 | 4.7.6 | união 1/2" com assento cônico, em ferro maleável, rosca BSP | UN | 20 | 65.71 | 1314.2 |  |  | 4.7.6 | união 1/2" com assento cônico, em ferro maleável, rosca BSP | UN | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 1314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.6 | união 1/2" com assento cônico, em ferro maleável, rosca BSP | UN | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.6 | união 1/2" com assento cônico, em ferro maleável, rosca BSP | UN | 20 | 0 | 0 | 65.71 | 1314.2 | 65.71 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 06 | 4.7.7 | tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 27.35 | 218.8 |  |  | 4.7.7 | tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.7 | tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.7 | tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 0 | 0 | 27.35 | 218.8 | 27.35 | #DIV/0!
SINAPI | 92699 | 4.7.8 | joelho 90° 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 21.76 | 174.08 |  |  | 4.7.8 | joelho 90° 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 174.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.8 | joelho 90° 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 174.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.8 | joelho 90° 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | UN | 8 | 0 | 0 | 21.76 | 174.08 | 21.76 | #DIV/0!
SINAPI | 95248 | 4.7.9 | válvula esfera de 1/2" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 16 | 29.94 | 479.04 |  |  | 4.7.9 | válvula esfera de 1/2" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.9 | válvula esfera de 1/2" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.9 | válvula esfera de 1/2" com haste longa, em latão niquelado, rosca BSP | UN | 16 | 0 | 0 | 29.94 | 479.04 | 29.94 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 08 | 4.7.10 | manômetro D=110mm 0-10kgf/cm², com glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" | UN | 4 | 197.13 | 788.52 |  |  | 4.7.10 | manômetro D=110mm 0-10kgf/cm², com glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 788.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.10 | manômetro D=110mm 0-10kgf/cm², com glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 788.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.10 | manômetro D=110mm 0-10kgf/cm², com glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 197.13 | 788.52 | 197.13 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 39 | 4.7.11 | rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão | UN | 4 | 76.13 | 304.52 |  |  | 4.7.11 | rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 304.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.11 | rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 304.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.11 | rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão | UN | 4 | 0 | 0 | 76.13 | 304.52 | 76.13 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 09 | 4.7.12 | termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm | UN | 8 | 333.05 | 2664.4 |  |  | 4.7.12 | termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 2664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.12 | termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.12 | termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm | UN | 8 | 0 | 0 | 333.05 | 2664.4 | 333.05 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 10 | 4.7.13 | chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 | UN | 8 | 345.63 | 2765.04 |  |  | 4.7.13 | chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 2765.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.13 | chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2765.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.13 | chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 | UN | 8 | 0 | 0 | 345.63 | 2765.04 | 345.63 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 11 | 4.7.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 12 | 49.21 | 590.52 |  |  | 4.7.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 590.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 590.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7.14 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | rolo | 12 | 0 | 0 | 49.21 | 590.52 | 49.21 | #DIV/0!
|  | 4.9 | Apoio tubos chiller | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.9 | Apoio tubos chiller |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 18 | 4.9.1 | Suporte tipo poste construído com tubo de aço carbono A36 s/ costura D=50mm e viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas com borboletas em A36 med. 150x150x5mm, com os apoios para tubos conforme projeto e pintura conforme projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm | UN | 8 | 1794.18 | 14353.44 |  |  | 4.9.1 | Suporte tipo poste construído com tubo de aço carbono A36 s/ costura D=50mm e viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas com borboletas em A36 med. 150x150x5mm, com os apoios para tubos conforme projeto e pintura conforme projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 14353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9.1 | Suporte tipo poste construído com tubo de aço carbono A36 s/ costura D=50mm e viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas com borboletas em A36 med. 150x150x5mm, com os apoios para tubos conforme projeto e pintura conforme projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.9.1 | Suporte tipo poste construído com tubo de aço carbono A36 s/ costura D=50mm e viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas com borboletas em A36 med. 150x150x5mm, com os apoios para tubos conforme projeto e pintura conforme projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm | UN | 8 | 0 | 0 | 1794.18 | 14353.44 | 1794.18 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 17 | 4.9.2 | Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 75mm zincado | UN | 32 | 13.09 | 418.88 |  |  | 4.9.2 | Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 75mm zincado | UN | 32 | [24 empty] | 0% | 100% | 418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9.2 | Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 75mm zincado | UN | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.9.2 | Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 75mm zincado | UN | 32 | 0 | 0 | 13.09 | 418.88 | 13.09 | #DIV/0!
|  | 4.10 | Bases dos chillers | [62 empty] | 4.10 | Bases dos chillers |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 92267 | 4.10.1 | Forma de madeira para base do chiller, com reaproveitamento | M2 | 0.32 | 52.76 | 16.88 |  |  | 4.10.1 | Forma de madeira para base do chiller, com reaproveitamento | M2 | 0.32 | [24 empty] | 0% | 100% | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10.1 | Forma de madeira para base do chiller, com reaproveitamento | M2 | 0.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.10.1 | Forma de madeira para base do chiller, com reaproveitamento | M2 | 0.32 | 0 | 0 | 52.76 | 16.88 | 52.76 | #DIV/0!
SINAPI | 96557 | 4.10.2 | Concreto estrutural C30, inclusive preparo, lançamento e cura. | M3 | 0.08 | 468.6 | 37.49 |  |  | 4.10.2 | Concreto estrutural C30, inclusive preparo, lançamento e cura. | M3 | 0.08 | [24 empty] | 0% | 100% | 37.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10.2 | Concreto estrutural C30, inclusive preparo, lançamento e cura. | M3 | 0.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.10.2 | Concreto estrutural C30, inclusive preparo, lançamento e cura. | M3 | 0.08 | 0 | 0 | 468.6 | 37.49 | 468.6 | #DIV/0!
SINAPI | 92761 | 4.10.3 | Fornecimento e montagem de armação com f 8mm | KG | 9.84 | 15.6 | 153.5 |  |  | 4.10.3 | Fornecimento e montagem de armação com f 8mm | KG | 9.84 | [24 empty] | 0% | 100% | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10.3 | Fornecimento e montagem de armação com f 8mm | KG | 9.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.10.3 | Fornecimento e montagem de armação com f 8mm | KG | 9.84 | 0 | 0 | 15.6 | 153.5 | 15.6 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 12 | 4.10.4 | Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31 para ancoragem | KG | 8 | 67.64 | 541.12 |  |  | 4.10.4 | Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31 para ancoragem | KG | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 541.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10.4 | Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31 para ancoragem | KG | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 541.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.10.4 | Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31 para ancoragem | KG | 8 | 0 | 0 | 67.64 | 541.12 | 67.64 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 13 | 4.10.5 | Calço de borracha 10x10x2,5cm | UN | 8 | 41.95 | 335.6 |  |  | 4.10.5 | Calço de borracha 10x10x2,5cm | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10.5 | Calço de borracha 10x10x2,5cm | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.10.5 | Calço de borracha 10x10x2,5cm | UN | 8 | 0 | 0 | 41.95 | 335.6 | 41.95 | #DIV/0!
|  | 4.11 | Instalalções elétricas do sistema | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.11 | Instalalções elétricas do sistema |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 67 | 4.11.1 | Leito p/ cabos de 200x100 mm, em aço galvanizado a fogo, com longarinas em chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GE tipo médio B da Mega. | M | 7 | 63.35 | 443.45 |  |  | 4.11.1 | Leito p/ cabos de 200x100 mm, em aço galvanizado a fogo, com longarinas em chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GE tipo médio B da Mega. | M | 7 | [24 empty] | 0% | 100% | 443.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.1 | Leito p/ cabos de 200x100 mm, em aço galvanizado a fogo, com longarinas em chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GE tipo médio B da Mega. | M | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 443.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.1 | Leito p/ cabos de 200x100 mm, em aço galvanizado a fogo, com longarinas em chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GE tipo médio B da Mega. | M | 7 | 0 | 0 | 63.35 | 443.45 | 63.35 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 68 | 4.11.2 | Tampa normal para leito de 200 x 100 mm, aba interna. Ref.: Mega *** PEÇA COM 3 METROS | Pç | 1 | 67.78 | 67.78 |  |  | 4.11.2 | Tampa normal para leito de 200 x 100 mm, aba interna. Ref.: Mega *** PEÇA COM 3 METROS | Pç | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.2 | Tampa normal para leito de 200 x 100 mm, aba interna. Ref.: Mega *** PEÇA COM 3 METROS | Pç | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.2 | Tampa normal para leito de 200 x 100 mm, aba interna. Ref.: Mega *** PEÇA COM 3 METROS | Pç | 1 | 0 | 0 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 69 | 4.11.3 | Suspensão para tirante. Ref.: MG2545 GE da Mega. | UN | 15 | 7.78 | 116.7 |  |  | 4.11.3 | Suspensão para tirante. Ref.: MG2545 GE da Mega. | UN | 15 | [24 empty] | 0% | 100% | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.3 | Suspensão para tirante. Ref.: MG2545 GE da Mega. | UN | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.3 | Suspensão para tirante. Ref.: MG2545 GE da Mega. | UN | 15 | 0 | 0 | 7.78 | 116.7 | 7.78 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 69 | 4.11.4 | Suspensão para luminária. Ref.: MG 2512 da Mega. | UN | 5 | 7.78 | 38.9 |  |  | 4.11.4 | Suspensão para luminária. Ref.: MG 2512 da Mega. | UN | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.4 | Suspensão para luminária. Ref.: MG 2512 da Mega. | UN | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.4 | Suspensão para luminária. Ref.: MG 2512 da Mega. | UN | 5 | 0 | 0 | 7.78 | 38.9 | 7.78 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 70 | 4.11.5 | Barra rosqueada 3/8". Ref.: MG 2514-5 GE da Mega. | M | 4 | 11.56 | 46.24 |  |  | 4.11.5 | Barra rosqueada 3/8". Ref.: MG 2514-5 GE da Mega. | M | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 46.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.5 | Barra rosqueada 3/8". Ref.: MG 2514-5 GE da Mega. | M | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.5 | Barra rosqueada 3/8". Ref.: MG 2514-5 GE da Mega. | M | 4 | 0 | 0 | 11.56 | 46.24 | 11.56 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 71 | 4.11.6 | Caixa para tomadas elétricas. Ref.: MG 2563E-B da Mega. | UN | 5 | 12.99 | 64.95 |  |  | 4.11.6 | Caixa para tomadas elétricas. Ref.: MG 2563E-B da Mega. | UN | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.6 | Caixa para tomadas elétricas. Ref.: MG 2563E-B da Mega. | UN | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.6 | Caixa para tomadas elétricas. Ref.: MG 2563E-B da Mega. | UN | 5 | 0 | 0 | 12.99 | 64.95 | 12.99 | #DIV/0!
SINAPI | 91990 | 4.11.7 | Tomada elétrica 2P+T, 10A padrão NBR 14135. Ref.: M1211 da MEGA. | UN | 5 | 34.69 | 173.45 |  |  | 4.11.7 | Tomada elétrica 2P+T, 10A padrão NBR 14135. Ref.: M1211 da MEGA. | UN | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 173.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.7 | Tomada elétrica 2P+T, 10A padrão NBR 14135. Ref.: M1211 da MEGA. | UN | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 173.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.7 | Tomada elétrica 2P+T, 10A padrão NBR 14135. Ref.: M1211 da MEGA. | UN | 5 | 0 | 0 | 34.69 | 173.45 | 34.69 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 72 | 4.11.8 | Plug macho saída axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos cilíndricos até 8mm. REF.: PIAL. | UN | 9 | 10.47 | 94.23 |  |  | 4.11.8 | Plug macho saída axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos cilíndricos até 8mm. REF.: PIAL. | UN | 9 | [24 empty] | 0% | 100% | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.8 | Plug macho saída axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos cilíndricos até 8mm. REF.: PIAL. | UN | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.8 | Plug macho saída axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos cilíndricos até 8mm. REF.: PIAL. | UN | 9 | 0 | 0 | 10.47 | 94.23 | 10.47 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 73 | 4.11.9 | Condulete top com espelho e tomada 2P+T 10A/ 250V. Ref. Tigre | CJ | 4 | 27.73 | 110.92 |  |  | 4.11.9 | Condulete top com espelho e tomada 2P+T 10A/ 250V. Ref. Tigre | CJ | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 110.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.9 | Condulete top com espelho e tomada 2P+T 10A/ 250V. Ref. Tigre | CJ | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 110.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.9 | Condulete top com espelho e tomada 2P+T 10A/ 250V. Ref. Tigre | CJ | 4 | 0 | 0 | 27.73 | 110.92 | 27.73 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 74 | 4.11.10 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S232 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 5 | 352.91 | 1764.55 |  |  | 4.11.10 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S232 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 1764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.10 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S232 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.10 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S232 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 5 | 0 | 0 | 352.91 | 1764.55 | 352.91 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 75 | 4.11.11 | Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED tubular T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S132 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 4 | 346.98 | 1387.92 |  |  | 4.11.11 | Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED tubular T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S132 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 1387.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.11 | Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED tubular T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S132 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1387.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.11 | Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED tubular T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S132 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. | CJ | 4 | 0 | 0 | 346.98 | 1387.92 | 346.98 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 76 | 4.11.12 | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A, 440 V, Icc>=30kA. Ref.: LZM3 da Eaton. | UN | 1 | 2755.36 | 2755.36 |  |  | 4.11.12 | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A, 440 V, Icc>=30kA. Ref.: LZM3 da Eaton. | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 2755.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.12 | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A, 440 V, Icc>=30kA. Ref.: LZM3 da Eaton. | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2755.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.12 | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A, 440 V, Icc>=30kA. Ref.: LZM3 da Eaton. | UN | 1 | 0 | 0 | 2755.36 | 2755.36 | 2755.36 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 77 | 4.11.13 | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL), em chapa 14, de sobrepor conforme especificado em projeto. | CJ | 1 | 35098.83 | 35098.83 |  |  | 4.11.13 | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL), em chapa 14, de sobrepor conforme especificado em projeto. | CJ | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 35098.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.13 | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL), em chapa 14, de sobrepor conforme especificado em projeto. | CJ | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35098.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.13 | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL), em chapa 14, de sobrepor conforme especificado em projeto. | CJ | 1 | 0 | 0 | 35098.83 | 35098.83 | 35098.83 | #DIV/0!
SINAPI | 91926 | 4.11.14 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 70ºC, 750V e seção nominal #2,5mm².Ref.: Prysmian. | M | 150 | 4.43 | 664.5 |  |  | 4.11.14 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 70ºC, 750V e seção nominal #2,5mm².Ref.: Prysmian. | M | 150 | [24 empty] | 0% | 100% | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.14 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 70ºC, 750V e seção nominal #2,5mm².Ref.: Prysmian. | M | 150 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.14 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 70ºC, 750V e seção nominal #2,5mm².Ref.: Prysmian. | M | 150 | 0 | 0 | 4.43 | 664.5 | 4.43 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 78 | 4.11.15 | Cabo de cobre flexível classe 4, isolado em termo-plastico (não propagante de chama) para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm². Ref.: PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar. | M | 15 | 10.19 | 152.85 |  |  | 4.11.15 | Cabo de cobre flexível classe 4, isolado em termo-plastico (não propagante de chama) para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm². Ref.: PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar. | M | 15 | [24 empty] | 0% | 100% | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.15 | Cabo de cobre flexível classe 4, isolado em termo-plastico (não propagante de chama) para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm². Ref.: PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar. | M | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.15 | Cabo de cobre flexível classe 4, isolado em termo-plastico (não propagante de chama) para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm². Ref.: PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar. | M | 15 | 0 | 0 | 10.19 | 152.85 | 10.19 | #DIV/0!
SINAPI | 92992 | 4.11.16 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #95mm² . Ref.: Prysmian | M | 80 | 93.95 | 7516 |  |  | 4.11.16 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #95mm² . Ref.: Prysmian | M | 80 | [24 empty] | 0% | 100% | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.16 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #95mm² . Ref.: Prysmian | M | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.16 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #95mm² . Ref.: Prysmian | M | 80 | 0 | 0 | 93.95 | 7516 | 93.95 | #DIV/0!
SINAPI | 92988 | 4.11.17 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #50mm² . Ref.: Prysmian | M | 380 | 51.98 | 19752.4 |  |  | 4.11.17 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #50mm² . Ref.: Prysmian | M | 380 | [24 empty] | 0% | 100% | 19752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.17 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #50mm² . Ref.: Prysmian | M | 380 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.17 | Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico(não propagante de chama) para 90ºC-0,6/1Kv e seção nominal #50mm² . Ref.: Prysmian | M | 380 | 0 | 0 | 51.98 | 19752.4 | 51.98 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 15 | 4.11.18 | Conector terminal olhal prensado #95mm² | UN | 7 | 24.86 | 174.02 |  |  | 4.11.18 | Conector terminal olhal prensado #95mm² | UN | 7 | [24 empty] | 0% | 100% | 174.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.18 | Conector terminal olhal prensado #95mm² | UN | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 174.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.18 | Conector terminal olhal prensado #95mm² | UN | 7 | 0 | 0 | 24.86 | 174.02 | 24.86 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 80 | 4.11.19 | Conector terminal olhal prensado #50mm² | UN | 28 | 17.21 | 481.88 |  |  | 4.11.19 | Conector terminal olhal prensado #50mm² | UN | 28 | [24 empty] | 0% | 100% | 481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.19 | Conector terminal olhal prensado #50mm² | UN | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.19 | Conector terminal olhal prensado #50mm² | UN | 28 | 0 | 0 | 17.21 | 481.88 | 17.21 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 81 | 4.11.20 | Serviço de retirada de disjuntor do quadro elétrico QFTB-E | UN | 1 | 55.37 | 55.37 |  |  | 4.11.20 | Serviço de retirada de disjuntor do quadro elétrico QFTB-E | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.20 | Serviço de retirada de disjuntor do quadro elétrico QFTB-E | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.20 | Serviço de retirada de disjuntor do quadro elétrico QFTB-E | UN | 1 | 0 | 0 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 82 | 4.11.21 | Serviço para retirada de condutores desativados (sem carga). | UN | 1 | 221.48 | 221.48 |  |  | 4.11.21 | Serviço para retirada de condutores desativados (sem carga). | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.21 | Serviço para retirada de condutores desativados (sem carga). | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.21 | Serviço para retirada de condutores desativados (sem carga). | UN | 1 | 0 | 0 | 221.48 | 221.48 | 221.48 | #DIV/0!
SINAPI | 91871 | 4.11.22 | Eletroduto em PVC na cor cinza de Ø3/4". | M | 13 | 13.57 | 176.41 |  |  | 4.11.22 | Eletroduto em PVC na cor cinza de Ø3/4". | M | 13 | [24 empty] | 0% | 100% | 176.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.22 | Eletroduto em PVC na cor cinza de Ø3/4". | M | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 176.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.22 | Eletroduto em PVC na cor cinza de Ø3/4". | M | 13 | 0 | 0 | 13.57 | 176.41 | 13.57 | #DIV/0!
SINAPI | 91914 | 4.11.23 | Curva longa em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 4 | 15.76 | 63.04 |  |  | 4.11.23 | Curva longa em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.23 | Curva longa em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.23 | Curva longa em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 4 | 0 | 0 | 15.76 | 63.04 | 15.76 | #DIV/0!
SINAPI | 91884 | 4.11.24 | Luva em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 9 | 9.9 | 89.1 |  |  | 4.11.24 | Luva em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 9 | [24 empty] | 0% | 100% | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11.24 | Luva em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.11.24 | Luva em PVC na cor cinza de Ø3/4". | UN | 9 | 0 | 0 | 9.9 | 89.1 | 9.9 | #DIV/0!
|  | 4.12 | Serviços diversos | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.12 | Serviços diversos |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 97626 | 4.12.1 | Demolição de base de concreto (bases da URL-1 e URL-2) | M3 | 1 | 664.84 | 664.84 |  |  | 4.12.1 | Demolição de base de concreto (bases da URL-1 e URL-2) | M3 | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 664.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.1 | Demolição de base de concreto (bases da URL-1 e URL-2) | M3 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 664.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.1 | Demolição de base de concreto (bases da URL-1 e URL-2) | M3 | 1 | 0 | 0 | 664.84 | 664.84 | 664.84 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 83 | 4.12.2 | serviço de trepanação para solda de conexão de 20mm (3/4") | CJ | 4 | 221.72 | 886.88 |  |  | 4.12.2 | serviço de trepanação para solda de conexão de 20mm (3/4") | CJ | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 886.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.2 | serviço de trepanação para solda de conexão de 20mm (3/4") | CJ | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 886.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.2 | serviço de trepanação para solda de conexão de 20mm (3/4") | CJ | 4 | 0 | 0 | 221.72 | 886.88 | 221.72 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 28 | 4.12.3 | Serviços de apoio para drenagem, enchimento e purga nas redes hidráulicas afetadas da URL-1/ URL-2 | CJ | 12 | 3021.2 | 36254.4 |  |  | 4.12.3 | Serviços de apoio para drenagem, enchimento e purga nas redes hidráulicas afetadas da URL-1/ URL-2 | CJ | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 36254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.3 | Serviços de apoio para drenagem, enchimento e purga nas redes hidráulicas afetadas da URL-1/ URL-2 | CJ | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.3 | Serviços de apoio para drenagem, enchimento e purga nas redes hidráulicas afetadas da URL-1/ URL-2 | CJ | 12 | 0 | 0 | 3021.2 | 36254.4 | 3021.2 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 29 | 4.12.4 | Serviço de teste hidrostático para a nova rede de interligações do chiller | CJ | 2 | 1259.2 | 2518.4 |  |  | 4.12.4 | Serviço de teste hidrostático para a nova rede de interligações do chiller | CJ | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 2518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.4 | Serviço de teste hidrostático para a nova rede de interligações do chiller | CJ | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.4 | Serviço de teste hidrostático para a nova rede de interligações do chiller | CJ | 2 | 0 | 0 | 1259.2 | 2518.4 | 1259.2 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 91 | 4.12.5 | serviço para congelamento de água em tubulação de 6" | Sv | 4 | 8825 | 35300 |  |  | 4.12.5 | serviço para congelamento de água em tubulação de 6" | Sv | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.5 | serviço para congelamento de água em tubulação de 6" | Sv | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.5 | serviço para congelamento de água em tubulação de 6" | Sv | 4 | 0 | 0 | 8825 | 35300 | 8825 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 90 | 4.12.6 | Substituição do trilho da porta da CAG composto de: 5m x (barra chata em aço carbono 3" x 1/2") + 15m x (vergalhão de aço carbono D=1/2"), formando um único elemento através de solda elétrica. Fixação através de 12 conjuntos parafuso sextavado M8 x 50 + bucha A8. Todos os materiais com proteção anticorrosiva (zincado) | Cj | 1 | 1584.34 | 1584.34 |  |  | 4.12.6 | Substituição do trilho da porta da CAG composto de: 5m x (barra chata em aço carbono 3" x 1/2") + 15m x (vergalhão de aço carbono D=1/2"), formando um único elemento através de solda elétrica. Fixação através de 12 conjuntos parafuso sextavado M8 x 50 + bucha A8. Todos os materiais com proteção anticorrosiva (zincado) | Cj | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1584.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.6 | Substituição do trilho da porta da CAG composto de: 5m x (barra chata em aço carbono 3" x 1/2") + 15m x (vergalhão de aço carbono D=1/2"), formando um único elemento através de solda elétrica. Fixação através de 12 conjuntos parafuso sextavado M8 x 50 + bucha A8. Todos os materiais com proteção anticorrosiva (zincado) | Cj | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1584.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.6 | Substituição do trilho da porta da CAG composto de: 5m x (barra chata em aço carbono 3" x 1/2") + 15m x (vergalhão de aço carbono D=1/2"), formando um único elemento através de solda elétrica. Fixação através de 12 conjuntos parafuso sextavado M8 x 50 + bucha A8. Todos os materiais com proteção anticorrosiva (zincado) | Cj | 1 | 0 | 0 | 1584.34 | 1584.34 | 1584.34 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 35 | 4.12.7 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga. | M3 | 5 | 116 | 580 |  |  | 4.12.7 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga. | M3 | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12.7 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga. | M3 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.12.7 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga. | M3 | 5 | 0 | 0 | 116 | 580 | 116 | #DIV/0!
|  | 4.13 | Testes, ajustes e balanceamento | [35 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 4.13 | Testes, ajustes e balanceamento |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 92 | 4.13.1 | TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e balanceamento) | CJ | 2 | 1259.2 | 2518.4 |  |  | 4.13.1 | TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e balanceamento) | CJ | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 2518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13.1 | TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e balanceamento) | CJ | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.13.1 | TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e balanceamento) | CJ | 2 | 0 | 0 | 1259.2 | 2518.4 | 1259.2 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 46 | 4.13.2 | comissonamento URL-1/2 | CJ | 2 | 1203.68 | 2407.36 |  |  | 4.13.2 | comissonamento URL-1/2 | CJ | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 2407.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13.2 | comissonamento URL-1/2 | CJ | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2407.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.13.2 | comissonamento URL-1/2 | CJ | 2 | 0 | 0 | 1203.68 | 2407.36 | 1203.68 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 426101.68 | [60 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.84 | [87 empty] | 0%
|  | 05 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" | [6 empty] | 05 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 05 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 47 | 5.1 | "As Built" - Pranchas A1 | UN | 7 | 644.12 | 4508.84 |  |  | 5.1 | "As Built" - Pranchas A1 | UN | 7 | [24 empty] | 0% | 100% | 4508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | "As Built" - Pranchas A1 | UN | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.1 | "As Built" - Pranchas A1 | UN | 7 | 0 | 0 | 644.12 | 4508.84 | 644.12 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4508.84 | [60 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582.08 | 7582.08 | 7582.08 | 7582.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30328.32 | [87 empty] | 0%
|  | 06 | LIMPEZA | [6 empty] | 06 | LIMPEZA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | LIMPEZA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 06 | LIMPEZA | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 48 | 6.1 | Limpeza | MÊS | 8 | 3791.04 | 30328.32 |  |  | 6.1 | Limpeza | MÊS | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 30328.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | Limpeza | MÊS | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30328.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1 | Limpeza | MÊS | 8 | 0 | 0 | 3791.04 | 30328.32 | 3791.04 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 30328.32 | [60 empty] | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 30328.32; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.88 | [87 empty] | 0%
|  | 07 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 07 | DESMOBILIZAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 07 | DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 0%
SINAPI | 97637 | 7.1 | Desmontagem do tapume | M2 | 20 | 3.15 | 63 |  |  | 7.1 | Desmontagem do tapume | M2 | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Desmontagem do tapume | M2 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1 | Desmontagem do tapume | M2 | 20 | 0 | 0 | 3.15 | 63 | 3.15 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 88 | 7.1 | Retirada de placa de obra | un | 2 | 112.44 | 224.88 |  |  | 7.1 | Retirada de placa de obra | un | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 224.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Retirada de placa de obra | un | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 224.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1 | Retirada de placa de obra | un | 2 | 0 | 0 | 112.44 | 224.88 | 112.44 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 89 | 7.1 | Desmontagem do barracão | Cj | 1 | 1136.48 | 1136.48 |  |  | 7.1 | Desmontagem do barracão | Cj | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1136.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Desmontagem do barracão | Cj | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1136.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1 | Desmontagem do barracão | Cj | 1 | 0 | 0 | 1136.48 | 1136.48 | 1136.48 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 34 | 7.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 685.52 | 685.52 |  |  | 7.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 685.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 685.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0 | 0 | 685.52 | 685.52 | 685.52 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2109.88 | [60 empty] | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 2109.88; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1361520.01 | 2710419.65
[67 empty] | TOTAL PARCIAL | [52 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[67 empty] | #REF! | [52 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | PREVISTO | [27 empty] | TOTAL GERAL | [28 empty] | 12ª: 0; 13ª: 0; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | FIOCRUZ |  | Empresa
|  |  | Total Parcial (I) |  |  |  |  | 1974935.28
BDI DIFERENCIADO (I) |  |  | LDI Diferenciado (I) |  |  | 11.6% |  | 229092.49
|  |  | Total Geral ( I ) |  |  |  |  | 2204027.77
|  |  | Total Parcial (II) |  |  |  |  | 735484.37
BDI NORMAL (II) |  |  | LDI (II) |  |  | 21.58% |  | 158717.53
|  |  | Total Geral ( II ) |  |  |  |  | 894201.9
|  |  | TOTAL GERAL (I + II) |  |  |  |  | 3098229.67
[41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[66 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[66 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[37 empty] | TOTAL MENSAL REALIZADO SERVIÇOS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[37 empty] | VALOR A SER PAGO ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | flange de 250mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico |  |  | 656 |  | 534.19 | 1.2 | 641.028
|  |  | flange de 200mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico |  |  | 430 |  | 480.07 | 1.2 | 576.084
|  |  | junta de expansão para 250mm flangeada, #150PSI |  | 4 | 1150 |  |  | 1.2 | 0
|  |  | filtro "y" 250mm em ferro fundido, #150PSI |  | 2 | 8230 |  |  | 1.2 | 0
|  |  | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI |  | 2 | 23100 |  |  | 1.2 | 0
|  |  | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 |  | 4 | 672 |  |  | 1.2 | 0
|  |  | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 |  |  | 439.5 |  | 200.37 | 1.2 | 240.444
|  |  | redução excêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 |  |  | 460 |  | 227.84 | 1.2 | 273.408

## CURVA ABC (hidden)
CURVA ABC
Data: | 25 de maio de 2022 | Mês Base: | Março/Abril 2022 - ONERADO
Título: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Sede
| SERVIÇOS | CUSTO | PERCENTUAL | PERCENTUAL ACUMULADO | TIPO
| Chillers URL 1 e URL 2 | 1974935.28 | 82.1% | 82.1% | A/B
| Instalação das URLs | 426101.68 | 17.71% | 99.81% | C
| LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" | 4508.84 | 0.19% | 100% | C
| TOTAL PARCIAL | 2405545.8
| ADM, Instalações Provisórias, Desmobilização e Limpeza) | 304873.85
| TOTAL GERAL | 2710419.65

## CURVA ABC AUXÍLIO (hidden)
CURVA ABC
Data: | 25 de maio de 2022 | Mês Base: | Março/Abril 2022 - ONERADO
Título: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Sede
| SERVIÇOS | CUSTO | PERCENTUAL | PERCENTUAL ACUMULADO | TIPO
| Chillers URL 1 e URL 2 | 1974935.28 | 82.1% | 82.1% | A/B
| Instalação das URLs | 426101.68 | 17.71% | 99.81% | C
| LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" | 4508.84 | 0.19% | 100% | C
| TOTAL PARCIAL | 2405545.8
| ADM, Instalações Provisórias, Desmobilização e Limpeza) | 304873.85
| TOTAL GERAL | 2710419.65

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
0
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Sede
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 5.15%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 5.15%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 735484.37 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 5.15%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 894201.9 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 21.58%
BDI DIFERENCIADO
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 2%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 0.86%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 3.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 3.5%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 3.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 1974935.28 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 2%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 0.86%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 3.65%
F |  | LUCROS |  | X | 3.5%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 2204027.77 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 11.6%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [48 empty] | 0
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | ICTB
Pavilhão: |  | Sede
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9071.97 |  | 9071.97 |  | 9071.97 |  | 9071.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36287.89
| / MOBILIZAÇÃO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15458.23 |  | 102200.03 |  | 102200.03 |  | 16289.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 236147.76
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.546% |  | 43.28% |  | 43.28% |  | 6.898% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03 |  |  | Antecipação de pagamento, conforme TR
| Chillers URL 1 e URL 2 |  |  | 592480.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 691227.35 |  | 691227.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1974935.28
|  |  | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 35% |  | 35% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| Instalação das URLs |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106525.42 |  | 106525.42 |  | 106525.42 |  | 106525.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 426101.68
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| "AS BUILT" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4508.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4508.84
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| LIMPEZA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7582.08 |  | 7582.08 |  | 7582.08 |  | 7582.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30328.32
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2109.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2109.88
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial - LDI Normal |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138637.7 |  | 225379.5 |  | 225379.5 |  | 146087.67 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 735484.37
L. D. I. - Normal
|  | 21.58% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29918.02 |  | 48636.9 |  | 48636.9 |  | 31525.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 158717.53
Total Parcial - BDI Diferenciado |  |  | 592480.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 691227.35 |  | 691227.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1974935.28
L. D. I. - Diferenciado
|  | 11.6% | 68727.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80182.37 |  | 80182.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 229092.49
Total Geral |  |  | 592480.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 168555.72 |  | 1045426.12 |  | 1045426.12 |  | 177613.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3098229.67
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.546% |  | 43.28% |  | 43.28% |  | 6.898% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
NOTA: INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, NÃO INCIDE EM DESEMBOLSO OCASIONADO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
0
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Sede
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
Nota 3: Os preços de referência na forma "onerada" demonstraram ser o mais vantajoso para a Administração Pública.
[12 empty] | onerado | onerado | maio
COMP.01 | Fornecimento e instalação de Chiller URL-01/ URL-02 | [7 empty] | UN
[10 empty] | 88248 | ajudante de bombeiro | 24.13 | 24.13
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL | 88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) | 24.49 | 24.49
[10 empty] | 88267 | Bombeiro (com encargos complementares) | 29.46 | 29.46
[10 empty] | 88264 | eletricista (com encargos complementares) | 30.39 | 30.39
Midea-Carrier | chiller |  |  |  | Un |  | 985620 | 1 | 985620 | 88247 | auxiliar eletricista (com encargos complementares) | 24.98 | 24.98
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 4 | 117.84 | 100308 | mecânico de refrigeração (com encargos complementares) | 27.45 | 27.45
88248 | Auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 4 | 97.96 | 88309 | PEDREIRO (com encargos complementares) | 30.22 | 30.96 | 30.96
88264/sinapi | eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.39 | 4 | 121.56 | 88316 | SERVENTE (com encargos complementares) | 23.75 | 23.75
88247/sinapi | auxiliar eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.98 | 4 | 99.92 | 88315 | serralheiro | 30.04 | 30.74 | 30.74
100308 | mecânico de refrigeração (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 27.45 | 4 | 109.8 | 91677 | ENGENHEIRO MECANICO (com encargos complementares) | 111.46 | 111.46
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 4 | 97.96 | 88255 | TÉCNICO EM MECANICA | 38.88 | 39.12 | 39.12
5928 | Guindauto hidraulico 6200kg (incluso seguro equipamentos, descarga, transporte horiz/vert. de retirada de equipamento antigo e içamento de novo chiller) |  |  |  | CHP |  | 240.52 | 5 | 1202.6 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27.87 | 27.87
[10 empty] | 100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 41.71 | 41.71
| TOTAL : | [7 empty] | 987467.64 | 88251 | auxiliar de serralheiro | 24.69 | 25.26 | 25.26
[10 empty] | 88597 | desenhista | 29.92 | 29.92
COMP.1.1 | Desinstalação e retirada dos Chillers existentes | [7 empty] | UN | 88261 | carpinteiro | 31.69 | 32.47 | 32.47
[10 empty] | 88310 | pintor | 31.12 | 31.12
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL | 88317 | soldador |  | 34.47
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 12 | 353.52
88248 | Auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 12 | 293.88
88264/sinapi | eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.39 | 12 | 364.68
88247/sinapi | auxiliar eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.98 | 12 | 299.76
100308 | mecânico de refrigeração (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 27.45 | 12 | 329.4
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 24 | 587.76
5928 | Guindauto hidraulico 6200kg (incluso seguro equipamentos, descarga, transporte horiz/vert. de retirada de equipamento antigo e içamento de novo chiller) |  |  |  | CHP |  | 240.52 | 5 | 1202.6
| TOTAL : | [7 empty] | 3431.6
COMP 2 | flange 250mm "slip-on" ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 inclusive parafusos, porcas e arruelas | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.souza | flange 250mm "slip-on" ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 |  |  |  | Un |  | 656 | 1 | 656
A.souza | junta de papelão para flange |  |  |  | Un |  | 18 | 1 | 18
| parafusos, porcas e arruelas. |  |  |  | Cj |  | 65.6 | 0.2 | 13.12
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 1 | 24.49
| TOTAL : | [7 empty] | 741.07
COMP 2A | flange 200mm "slip-on" ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 inclusive parafusos, porcas e arruelas | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.souza | flange 200mm "slip-on" ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 |  |  |  | Un |  | 430 | 1 | 430
A.souza | junta de papelão para flange |  |  |  | Un |  | 18 | 1 | 18
| parafusos, porcas e arruelas. |  |  |  | Cj |  | 43 | 0.2 | 8.6
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 1 | 24.49
| TOTAL : | [7 empty] | 510.55
COMP 03 | Junta expansão de borracha, extrem. flangeada, 250mm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | Junta expansão de borracha, extrem. flangeada, 250mm |  |  |  | Un |  | 1150 | 1 | 1150
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.2 | 5.892
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.2 | 4.898
| TOTAL : | [7 empty] | 1160.79
COMP 05 | União 1/2" com assento cônico, em ferro maleável, rosca BSP (Ref.: SINAPI 92900) | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 11.69 | 0,0190000 | #VALUE!
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | L |  | 38.93 | 0,0050000 | #VALUE!
12426 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO CONICO, DE 1/2" |  |  |  | UN |  | 47.11 | 1,0000000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,3370000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,3370000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 06 | Tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 11.69 | 0,0190000 | #VALUE!
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | L |  | 38.93 | 0,0050000 | #VALUE!
Cotação Gensvalvula | TEÊ DE 1/2" EM FERRO MALEÁVEL COM ROSCA BSP |  |  |  | UN |  | 8.75 | 1,0000000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,3370000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,3370000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 08 | Manômetro D=100mm 0-10kgf/cm², com glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" (REF.: SINAPI 85120) | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 3.17 | 0,0200000 | #VALUE!
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" |  |  |  | UN |  | 162 | 1,0000000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,6500000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,6500000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 09 | Termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 3.17 | 0,0200000 | #VALUE!
Cotação Frio Shopping | Termômetro capela 0-50°C, em latão, rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, escala 0-30°C, visor em vidro, comprimento do corpo 110mm - incluso frete |  |  |  | UN |  | 297.92 | 1,0000000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,6500000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,6500000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 10 | Chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 3.17 | 0,0200000 | #VALUE!
Cotação Actua Controls | Chave de fluxo para líquido conexão BSP 3/4" com contato NA, palheta em aço inox AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68 - incluso IPI |  |  |  | UN |  | 310.5 | 1,0000000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,6500000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,6500000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 11 | Fornecimento e aplicação de sisal e veda junta em tubulações, conforme projeto | [7 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
20250 | SISAL EM FIBRA |  |  |  | KG |  | 15 | 0.0078 | 0.117
Cotação Amoedo | VEDA JUNTA 120G DA HERMETIK |  |  |  | UN |  | 16.5 | 0.85 | 14.025
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,6500000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,6500000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 12 | Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31 para ancoragem | [7 empty] | KG
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) |  |  |  | KG |  | 41.01 | 1 | 41.01
88309 | PEDREIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.96 | 0.4 | 12.384
88316 | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 0.6 | 14.25
| TOTAL : | [7 empty] | 67.64
COMP 13 | Fornecimento e colocação de calço de borracha neoprene 10x10x2,5cm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação Casa Simões | CALÇO BORRACHA NEOPRENE 100X100X25MM - VIBRASTOP |  |  |  | UN |  | 27.7 | 1 | 27.7
88316 | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 0.6 | 14.25
| TOTAL : | [7 empty] | 41.95
COMP 15 | Fornecimento e instalação conector terminal olhal prensado #95mm² | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação Loja Elétrica | TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL #95MM² |  |  |  | UN |  | 14.4 | 1 | 14.4
88264/sinapi | eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.39 | 0,1890000 | #VALUE!
88247/sinapi | auxiliar eletricista (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.98 | 0,1890000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 17 | Fornecimento e Instalação de Chumbador do tipo Parabolt com prisioneiro 5/16" x 75mm | [7 empty] | UN.
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
PALACIO DAS FERRAMENTAS | CHUMBADOR COM PRISIONEIRO 5/16" X 75mm |  |  |  | UN |  | 2 | 1 | 2
88315 | SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.74 | 0.2 | 6.148
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 25.26 | 0.2 | 5.052
| TOTAL | [7 empty] | 13.2
COMP 18 | Fornecimento e instalação de suporte tipo poste construído com tubo de aço carbono A36 s/ costura D=50mm e viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas com borboletas em A36 med. 150x150x5mm, com os apoios para tubos conforme projeto e pintura conforme projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M - INCLUSO PONTOS DE APOIO TUBO |  |  |  | M |  | 90.08 | 6 | 540.48
10956 | BASE PARA TUBO 2" |  |  |  | UN |  | 64.08 | 1 | 64.08
100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P |  |  |  | KG |  | 17.2 | 39.688 | 682.6336
100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  |  | M2 |  | 26.38 | 6.6113 | 174.4048
88315 | SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.74 | 6 | 184.44
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 25.26 | 6 | 151.56
| TOTAL | [7 empty] | 1797.6
COMP 19 | Fornecimento e instalação de Isolamento térmico para tubo de 1/2" em borracha elastométrica classe T (Ref.: SINAPI 92308) | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
megatherm | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  | M |  | 73 | 1,0211000 | #VALUE!
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,1950000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,1950000 | #VALUE!
| TOTAL | [7 empty] | #VALUE!
COMP 20 | Fita adesiva elastomérica 50x3mm | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Cotação Eletrofigor | Fita adesiva elastomérica 50x3mm |  |  |  | M |  | 5.05 | 0.1 | 0.505
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.1 | 2.449
| TOTAL | [7 empty] | 2.95
COMP. 21 | Fornecimento e aplicação de cola tipo adesivo de contato Armcell lata 900ml ou similar | [7 empty] | LT
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
frigelar | Cola EPEX para tubo isolante térmico 900ml |  |  |  | Un |  | 93.1 | 1 | 93.1
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.3 | 8.838
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.3 | 7.347
| TOTAL : | [7 empty] | 109.29
COMP 28 | Serviços de apoio para drenagem, enchimento e purga nas redes hidráulicas afetadas da URL-1/ URL-2 | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 56 | 1649.76
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 56 | 1371.44
| TOTAL | [7 empty] | 3021.2
COMP 29 | Serviço de teste hidrostático para a nova rede de interligações do chiller | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.75 | 16 | 396
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 16 | 471.36
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 16 | 391.84
| TOTAL | [7 empty] | 1259.2
COMP 30 | ADMINISTRAÇÃO - OBRA | [7 empty] | MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0
91677 | ENGENHEIRO MECANICO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 111.46 | 88 | 9808.48
88255 | TÉCNICO EM MECANICA |  |  |  | H |  | 39.12 | 176 | 6885.12
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 27.87 | 176 | 4905.12
100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 41.71 | 176 | 7340.96
| DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  |  |  | CJ |  | 2% | 0.02 | 578.79
| TOTAL | [7 empty] | 29518.47
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE 8 MESES DE OBRA
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
04.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | MÊS |  | 29518.47 | 8 | 236147.76
| TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 236147.76
COMP. 34 | Desmontagem e retirada das instalações provisórias (água, luz e força, inclusive instalações sanitárias) | [7 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.13 | 6 | 144.78
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 29.46 | 6 | 176.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 4 | 121.56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 4 | 99.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23.75 | 6 | 142.5
| TOTAL : | [7 empty] | 685.52
COMP 35 | CAÇAMBA - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho - REF 96139 / SINAPI | [7 empty] | M3
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
IEQ003150 | Aluguel de caçamba metálica |  |  |  | UNI |  | 325 | 0.2 | 65
mat128400 | Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por orgão ambiental competente |  |  |  | T |  | 15 | 1.5 | 22.5
88316/sinapi | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 1.2 | 28.5
| TOTAL : | [7 empty] | 116
COMP 36 | Container escritório com banheiro (inclusive manutenção mensal), REF.: SCO (AD.19.15.0050) | [7 empty] | UN/MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ad19.15.0050 | Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. |  |  |  | un/mês |  | 351 | 1 | 351
88316/sinapi | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 7 | 166.25
| TOTAL : | [7 empty] | 517.25
COMP 37 | Container para sanitário, chuveiros e lavatórios(inclusive manutenção mensal), REF.: SCO (AD.19.15.0150) | [7 empty] | UN/MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ad.19.15.0150 | Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. |  |  |  | un/mês |  | 780 | 1 | 780
88316/sinapi | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 7 | 166.25
| TOTAL : | [7 empty] | 946.25
COMP 38 | Container para vestiário (inclusive manutenção mensal), REF.: SCO (AD.19.15.0100) | [7 empty] | UN/MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ad.19.15.0100 | Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. |  |  |  | un/mês |  | 243 | 1 | 243
88316/sinapi | SERVENTE (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 7 | 166.25
| TOTAL : | [7 empty] | 409.25
COMP 39 | Fornecimento e instalação de rubinete em latão 1/2" com rosca bsp (REF.: SINAPI 85120) | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  | UN |  | 3.17 | 0,0200000 | #VALUE!
cotação | Rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão |  |  |  | UN |  | 41 | 1 | 41
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0,6500000 | #VALUE!
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0,6500000 | #VALUE!
| TOTAL : | [7 empty] | #VALUE!
COMP 40 | Transporte / carga / descarga de Container - ref. 91362/sinapi | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | CHP |  | 210.25 | 3 | 630.75
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | CHI |  | 45.61 | 1.5 | 68.415
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 2.5 | 59.375
| TOTAL : | [7 empty] | 758.54
COMP 43 | filtro Y 250mm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | filtro Y 250mm |  |  |  | Un |  | 8230 | 1 | 8230
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 1 | 24.49
| TOTAL : | [7 empty] | 8283.95
COMP 44 | purgador | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Klinger | purgador |  |  |  | Un |  | 1060.63 | 1 | 1060.63
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 1 | 24.49
| TOTAL : | [7 empty] | 1114.58
COMP. 45 | Fornecimento e aplicação zarcão | [7 empty] | LT
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
7307 | zarcão |  |  |  | Un |  | 38.93 | 1 | 38.93
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.3 | 8.838
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.3 | 7.347
| TOTAL : | [7 empty] | 55.12
COMP 46 | Comissionamento | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
91677 | ENGENHEIRO MECANICO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 96.51 | 8 | 772.08
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 8 | 235.68
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 8 | 195.92
| TOTAL | [7 empty] | 1203.68
COMP 47 | AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
0
91677 | ENGENHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 111.46 | 4 | 445.84
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 29.92 | 6 | 179.52
| DESPESAS DE CONSUMO ( ART'S, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, MÍDIAS, ENCADERNAÇÕES, ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, ETC.) equivalente em hora de desenhista copista (SINAPI 90773) |  |  |  | % |  | 625.36 | 3% | 18.76
| TOTAL : | [7 empty] | 644.12
COMP 48 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE - auxilio na carga/descarga no canteiro de obras (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 23.75 | 176 | 4180
| TOTAL : | [7 empty] | 3791.04
COMP 50 | Barracão | ref AD 19.05.0100
AD 19.05.0100 | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm, pintada em ambas as faces com tinta latax PVA, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral de 3mm, inclusive instalações de esquadrias, ferragens e torre de caixa d´ água. (inclusive manutenção mensal) |  |  |  | M2 |  | 180.08 | 1 | 180.08
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 32.47 | 2 | 64.94
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 1 | 30.39
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 31.12 | 0.5 | 15.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 4 | 95
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA |  |  |  | UN |  | 1015.19 | 0.015 | 15.23
430.66
COMP 51 | Instalação e ligação provisória de energia elétrica |  |  | ref AD 19.20.0050
AD 19.20.0050 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | UN |  | 1294.41 | 1 | 1294.41
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 4 | 121.56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 4 | 99.92
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.96 | 1.5 | 46.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 1.5 | 35.625
1597.96
COMP 52 | Instalação e ligação provisória de água e esgoto |  |  | ref AD 19.20.0100
AD 19.20.0100 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA |  |  |  | UN |  | 1407.4 | 1 | 1407.4
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.13 | 2 | 48.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 29.46 | 2 | 58.92
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.96 | 2 | 61.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 2 | 47.5
MT 04.05.0050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50m | [5 empty] | 0 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 0.9 | 21.375
MT 14.05.0250 | REATERRO MANUAL DE VALA EM CAMADAS DE 30cm DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE | [5 empty] | 0 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 1 | 23.75
1669.13
COMP 53 | Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocacao.( )
AD 19.25.0310 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO D EOBRA PÚBLICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,0mm FUNDO, TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA (7,5 x 7,5)cm PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  | M2 |  | 151.08 | 1 | 151.08
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 32.47 | 2 | 64.94
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 31.12 | 6 | 186.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 2 | 47.5
450.24
COMP 54 | tubo sch 40 10" |  | ref SBC 71072
7043 | TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 10" (60,30kg/m) |  |  |  | M |  | 574.25 | 1.1 | 631.68
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.69 | 16.9
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.69 | 20.33
668.91
COMP 55 | curva 10"SCH 40 |  | ref SBC 71072
brasil vapor | curva 10" sch 40 |  |  |  | M |  | 1320 | 1 | 1320
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.69 | 16.9
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.69 | 20.33
1357.23
COMP. 56 | pintura esmalte sintetico (2 demãos) e zarcão | [7 empty] | m2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
100757 | pintura esmalte ( 2 demãos ) |  |  |  | Un |  | 46.86 | 0.5 | 23.43
100721 | zarcão |  |  |  | H |  | 23.77 | 0.5 | 11.89
| TOTAL : | [7 empty] | 35.32
COMP 57 | tubo sch 40 6" |  | ref SBC 71072
503 | TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 6" (60,30kg/m) |  |  |  | M |  | 279.56 | 1.1 | 307.52
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.69 | 16.9
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.69 | 20.33
344.75
COMP 58 | curva 6"SCH 40 |  | ref SBC 71072
brasil vapor | curva 6" sch 40 |  |  |  | M |  | 380 | 1 | 380
88243 | ajudante especializado (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 0.69 | 16.9
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.69 | 20.33
417.23
COMP 59 | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 com estojos, porcas, arruelas e juntas em papelão hidráulico | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.souza | flange de 150mm ANSI B16.5, "sobreposto", plano com ressalto, em aço carbono A-105, classe de pressão #150 |  |  |  | Un |  | 178 | 1 | 178
A.souza | junta de papelão para flange |  |  |  | Un |  | 18 | 1 | 18
| parafusos, porcas e arruelas. |  |  |  | Cj |  | 17.8 | 0.2 | 3.56
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 1 | 24.49
| TOTAL : | [7 empty] | 253.51
COMP 60 | Junta expansão de borracha, extrem. flangeada, 150mm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | Junta expansão de borracha, extrem. flangeada, 150mm |  |  |  | Un |  | 540 | 1 | 540
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.2 | 5.892
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 0.2 | 4.826
| TOTAL : | [7 empty] | 550.72
COMP 61 | filtro Y 150mm | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | filtro Y 150mm |  |  |  | Un |  | 1820 | 1 | 1820
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 1 | 24.13
| TOTAL : | [7 empty] | 1873.59
COMP 62 | Fornecimento e instalação de Isolamento térmico para tubo de 6" em borracha elastométrica classe T (Ref.: SINAPI 92308) | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
Cotação Megatherm | Armaflex tubo isolamento térmico para tubo 6" |  |  |  | M |  | 380 | 1.05 | 399
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 0.25 | 7.365
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 0.25 | 6.0325
| TOTAL | [7 empty] | 412.4
COMP 63 | Proteção mecanica | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
mercado | Chapa de alumínio liso #0,7mm |  |  |  | m2 |  | 120 | 8 | 960
mercado | Chapa de alumínio liso #0,5mm |  |  |  | m2 |  | 100 | 2 | 200
88315 | SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.74 | 16 | 491.84
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 25.26 | 16 | 404.16
| corte, dobra, e elementos diversos (estimativa 10% da M.O.) |  |  |  | sv |  | 268.8 | 1 | 268.8
| TOTAL | [7 empty] | 2324.8
COMP 64 | Fornecimento e instalação de Registro de gaveta 6" (Ref.: SBC 55683) | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
1740 | REGISTRO GAVETA BRUTO PN10 6" EMMETI |  |  |  | M |  | 756 | 1 | 756
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 2.949 | 86.88
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 2.681 | 64.69
| TOTAL | [7 empty] | 907.57
COMP 65 | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
brasil vapor | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 |  |  |  | M |  | 385 | 1 | 385
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1.5 | 44.19
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 1.5 | 36.2
| TOTAL | [7 empty] | 465.39
COMP 66 | redução excentrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
brasil vapor | redução concêntrica 200mm x 150mm em aço carbono SCH40 |  |  |  | M |  | 385 | 1 | 385
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1.5 | 44.19
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 1.5 | 36.2
| TOTAL | [7 empty] | 465.39
COMP 67 | Leito p/ cabos de 200x100 mm (Ref. SBC 62321) | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
87306 | Leito p/ cabos de 200x100 mm |  |  |  | m |  | 32.42 | 1.1 | 35.662
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.5 | 12.49
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 0.5 | 15.2
| TOTAL | [7 empty] | 63.35
COMP 68 | tampa para eletrocalha 200x100 mm (Ref. SBC 63149) |  |  |  | *** PEÇA COM 3 METROS |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
35749 | tampa para eletrocalha |  | *** PEÇA COM 3 METROS |  | pç |  | 55.29 | 1 | 55.29
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.5 | 12.49
| TOTAL | [7 empty] | 67.78
COMP 69 | suspensão para eletrocalha | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
87306 | suspensão para eletrocalha |  |  |  | m |  | 6.51 | 1 | 6.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.023 | 0.57
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 0.023 | 0.7
| TOTAL | [7 empty] | 7.78
COMP 70 | tirante em barra roscada |  |  |  | *** PEÇA COM 3 METROS |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
39996 | tirante em barra roscada |  |  |  | Un |  | 4.07 | 1 | 4.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.3 | 7.49
| TOTAL | [7 empty] | 11.56
COMP 71 | caixa para tomada |  |  |  | *** PEÇA COM 3 METROS |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
mercado | caixa para tomada |  |  |  | Un |  | 5.5 | 1 | 5.5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.3 | 7.49
| TOTAL | [7 empty] | 12.99
COMP 72 | plug 2p + t |  |  |  | *** PEÇA COM 3 METROS |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
36559 | plug 2p + t |  |  |  | Un |  | 5.47 | 1 | 5.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.2 | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10.47
COMP 73 | suspensão para eletrocalha | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
14053 | condulete |  |  |  | Un |  | 9.85 | 1 | 9.85
38101 | tomada |  |  |  | Un |  | 6.8 | 1 | 6.8
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.2 | 5
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 0.2 | 6.08
| TOTAL | [7 empty] | 27.73
COMP 74 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S232 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. - REF SINAPI 97585 | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
LUMICENTER | Luminária, conforme projeto e Caderno de encargos |  |  |  | UN |  | 226.96 | 1 | 226.96
LUMICENTER | Lâmpada, conforme projeto e Caderno de encargos |  |  |  | UN |  | 35.29 | 2 | 70.58
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 1 | 24.98
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 1 | 30.39
| TOTAL | [7 empty] | 352.91
COMP 75 | Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED tubular T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminária CAN03-S132 da Lumicenter e lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden. - REF SINAPI 97584 | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
LUMICENTER | Luminária, conforme projeto e Caderno de encargos |  |  |  | UN |  | 256.33 | 1 | 256.33
LUMICENTER | Lâmpada, conforme projeto e Caderno de encargos |  |  |  | UN |  | 35.28 | 1 | 35.28
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 1 | 24.98
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 1 | 30.39
| TOTAL | [7 empty] | 346.98
COMP 76 | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
eletrotrafo | Disjuntor em caixa moldada, tripolar, 630A |  |  |  | UN |  | 2699.99 | 1 | 2699.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 1 | 24.98
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 1 | 30.39
| TOTAL | [7 empty] | 2755.36
COMP 77 | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL) | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
engequadros | Quadro elétrico de baixa tensão (QD-URL) |  |  |  | UN |  | 34655.87 | 1 | 34655.87
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 8 | 199.84
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 8 | 243.12
| TOTAL | [7 empty] | 35098.83
COMP 78 | Cabo de cobre flexível classe 4, para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm² | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
34618 | Cabo de cobre flexível classe 4, para 70ºC-750V e seção nominal 3x#1,5mm² |  |  |  | m |  | 7.42 | 1 | 7.42
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0.05 | 1.25
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 0.05 | 1.52
| TOTAL | [7 empty] | 10.19
COMP 80 | Conector terminal olhal prensado #50mm² | [7 empty] | M
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
loja central elétrica | Conector terminal olhal prensado #50mm² |  |  |  | m |  | 6.75 | 1 | 6.75
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 0,1890000 | #VALUE!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 0,1890000 | #VALUE!
| TOTAL | [7 empty] | #VALUE!
COMP 81 | Serviço de retirada de disjuntor do quadro elétrico QFTB-E | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 1 | 24.98
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 1 | 30.39
| TOTAL | [7 empty] | 55.37
COMP 82 | Serviço para retirada de condutores desativados (sem carga) | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.98 | 4 | 99.92
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 4 | 121.56
| TOTAL | [7 empty] | 221.48
COMP 83 | serviço de trepanação (corte, solda, etc) | [7 empty] | M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| corte, solda e serviços diversos (estimado100% M.O. ) |  |  |  | sv |  | 112 | 1 | 112
88315 | SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 30.74 | 2 | 61.48
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 25.26 | 2 | 50.52
| TOTAL : | [7 empty] | 224
COMP 84 | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm | [7 empty] | m²
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
indupropil | rolo de manta de borracha elastomérica # 32mm |  |  |  | m² |  | 299.08 | 1.05 | 314.034
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 1 | 29.46
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.13 | 1 | 24.13
| TOTAL | [7 empty] | 367.62
COMP 85 | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | válvula globo 250mm em ferro fundido #150PSI |  |  |  | Un |  | 23100 | 1 | 23100
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 4 | 117.84
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 4 | 97.96
| TOTAL : | [7 empty] | 23315.8
COMP 86 | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | redução concêntrica 250mm x 200mm em aço carbono SCH40 |  |  |  | Un |  | 672 | 1 | 672
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 2 | 58.92
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 2 | 48.98
| TOTAL : | [7 empty] | 779.9
COMP 87 | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI | [7 empty] | UN
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
A.Souza | válvula globo 150mm em ferro fundido #150PSI |  |  |  | Un |  | 7217 | 1 | 7217
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 2 | 58.92
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 2 | 48.98
| TOTAL : | [7 empty] | 7324.9
COMP 88 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA | [7 empty] | UN
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 32.47 | 2 | 64.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 2 | 47.5
112.44
COMP 89 | Desmontagem de barracão | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 32.47 | 8 | 259.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.39 | 8 | 243.12
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.49 | 8 | 195.92
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 30.96 | 8 | 247.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 23.75 | 8 | 190
| TOTAL | [7 empty] | 1136.48
COMP 90 | Substituição do trilho da porta da CAG
MAT010700 | barra chata em aço carbono 3" x 1/2" - 7,6kg/m (15m = 114kg) |  |  |  | kg |  | 114 | 6.69 | 762.66
loja arcelor | vergalhão de aço carbono D=1/2" |  |  |  | m |  | 10 | 15 | 150
| serviços de corte e solda |  |  |  | sv |  | 1 | 80 | 80
| fixação com parafusos e buchas |  |  |  | sv |  | 1 | 30 | 30
| proteção anticorrosiva |  |  |  | sv |  | 1 | 40 | 40
88315 | serralheiro |  |  |  | h |  | 30.74 | 8 | 245.92
88317 | soldador |  |  |  | H |  | 34.47 | 8 | 275.76
1584.34
COMP 91 | Congelamento de tubulação | [7 empty] | UN
cotação OPH | congelamento de tubulação |  |  |  | Sv |  | 5625 | 1 | 5625
| cilindro de nitrogênio liquido |  |  |  | Un |  | 1600 | 2 | 3200
8825
COMP 92 | TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e balanceamento) | [7 empty] | UN
COD | DESCRICAO |  |  |  | UNI |  | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H |  | 24.75 | 16 | 396
88267 | Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 29.46 | 16 | 471.36
88248 | auxiliar de Bombeiro (com encargos complementares) |  |  |  | H |  | 24.49 | 16 | 391.84
| TOTAL | [7 empty] | 1259.2

## Encargos Sociais (hidden)
Detalhamento dos encargos socias sobre a mão de obra, com desoneração de acordo com a Lei Nº 13.161/15
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
GRUPO A
| A1 | INSS | 0
| A2 | SESI | 1,50
| A3 | SENAI | 1,00
| A4 | INCRA | 0,20
| A5 | SEBRAE | 0,60
| A6 | Salário Educação | 2,50
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00
| A8 | FGTS | 8,00
| A9 | SECONCI | 1,00
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos | #VALUE!
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01
| B2 | Feriados | 4.88
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92
| B4 | 13° Salário | 10.99
| B5 | Licença Paternidade | 0.07
| B6 | Faltas Justificadas | 0.73
| B7 | Dias de Chuvas | 1.3
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11
| B9 | Férias Gozadas | 10.37
| B10 | Salário Maternidade | 0.03
| B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.41
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.79
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16
| C3 | Férias Indenizadas | 3.81
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.24
| C5 | Indenização Adicional | 0.57
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16.57
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.44
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.57
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
| D | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 9.01
GRUPO E
| E1 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | 0
| E2 | Transporte Urbano | 0
| E3 | Refeição | 0
| E4 | Seguro de Vida | 0
| E5 | Ticket alimentação | 0
| E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0
| TOTAL (A+B+C+D) |  | #VALUE!
OBS: Já estão incluidos nos custos de mão de obra do Sinapi os encargos complementares
Dúvidas/ Sugestões: Tel: (0-XX-21) 2209-2118 - Telefax (0-XX-21) 2590-6348

## Financeiro Firma (hidden)
CONTROLE FINANCEIRO
PAVILHÃO: | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0
FIRMA: | Informe o Nome da Firma |  | Valor Contratual:
OBRA : | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
DIAS:
Nº MED. | VALOR DA MEDIÇÃO | SOMATÓRIO DE | PERCENTUAL DA | PERCENTUAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | MEDIÇÂO | ACUMULADO
|  |  | % | %
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
OBSERVAÇÕES :

## Controle Financeiro (hidden)
| QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO |  |  | MENSAL | ACUMULADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
| Gerente de Contrato: |  |  | LDI: | Início:
| Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | #REF! | 2012-06-01
| MÊS | Faturamento Previsto Mensal | Faturamento Previsto Acumulado | Faturamento Realizado Mensal | Faturamento Realizado Acumulado
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-07-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-08-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-09-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-10-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-11-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-12-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-01-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-02-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-03-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-04-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-05-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-06-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-07-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-08-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-09-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-10-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-11-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-12-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-01-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-02-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-03-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-04-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-05-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-06-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Formulas:
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO = [QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, row above]+31

## Controle Físico (hidden)
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
Gerente de Contrato: |  | M2: | BDI: | Início:
Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  | 0 | #REF! | 2012-06-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4º MEDIÇÃO | 5º MEDIÇÃO | 6º MEDIÇÃO | 7º MEDIÇÃO | 8º MEDIÇÃO | 9º MEDIÇÃO | 10º MEDIÇÃO | 11º MEDIÇÃO | 12º MEDIÇÃO | 13º MEDIÇÃO | 14º MEDIÇÃO | 15º MEDIÇÃO | 16º MEDIÇÃO | 17º MEDIÇÃO | 18º MEDIÇÃO | 19º MEDIÇÃO | 20º MEDIÇÃO | 21º MEDIÇÃO | 22º MEDIÇÃO | 23º MEDIÇÃO | 24º MEDIÇÃO | TOTAL
|  |  | DO ITEM | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | AC./MÊS
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02 | ADMINISTRAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.55% | 43.28% | 43.28% | 6.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03 | Chillers URL 1 e URL 2 |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04 | Instalação das URLs |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
05 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06 | LIMPEZA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
07 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA PREVISTO |  |  | % NO MÊS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA REALIZADO |  |  | % NO MÊS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA PREVISTO |  |  | % ACUMU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA REALIZADO |  |  | % ACUMU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | -6.55% | -43.28% | -43.28% | -6.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Controle Aditivos (hidden)
CONTROLE ADITIVOS
2026-07-30 16:18
1 - | DADOS GERAIS
| OBRA: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
0
0
CONTRATO:
EMPENHO:
2 - | CONTRATO E ADITIVOS
2.1 - | TIPO |  | PRAZO DO CONTRATO |  |  | PRAZO DA OBRA |  |  | VALOR
|  |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
| CONTRATO | INICIAL | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01
2.2 - | TIPO |  | DIAS | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
SUSPENSÃO
| 1ª | suspenso
| 2ª | suspenso
| 3ª | suspenso
|  | Saldo (prazo) |  | 0 |  |  | 2012-06-01 | #VALUE!
2.3 - | TIPO |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO | VALOR
ADITIVOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
| RESUMO |  | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01 |  | 0
3 - | ANDAMENTO DO PRAZO
| PRAZO / ETAPA |  |  |  | DIAS | "STATUS" (inferior a 10 dias)
| TERMINO DO CONTRATO: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| TERMINO DA OBRA: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ETAPA EM ANDAMENTO:
Formulas:
INICIO = IF(SUM(F27:[TERMINO, row above])=0,E22,LARGE(F27:[TERMINO, row above],1)+1)
INICIO = IF(SUM(I27:[TERMINO, row above])=0,H22,LARGE(I27:[TERMINO, row above],1)+1)

## Avaliação (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - (DPO)
EMPRESA: |  | Informe o Nome da Firma
OBRA: | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ | [6 empty] | 0
0
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
GERENTE DE CONTRATO: |  |  | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  |  | PERÍODO: |  | 2012-06-01
ITENS | [10 empty] | CONCEITOS
1. | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- Estado de conservação, qualidade e adequação dos materiais e equipamentos
- Disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários aos serviços
- Utilização de equipamento individual de segurança
- Utilização de uniforme padronizado
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
2. | PESSOAL
- Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados
- Experiência e o desempenho dos profissionais envolvidos
- Respeito de normas de segurança do trabalho
- Desempenho de Engenheiro residente
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
3. | INSTALAÇÕES
- Adequação, padronização, estado e a conservação das instalações do canteiro de obras
- Organização do Almoxarifado e do canteiro de obras
- Higiene e adequação das instalações do canteiro de obra
- Placas de identificação e sinalização da obra
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
4. | CRONOGRAMA FÍSICO
- Andamento de cada etapa do cronograma
- Atendimento aos prazos para medições e/ou alterações
- Cumprimento do prazo contratual
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
5. | QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
- Atendimento às especificações dos projetos
- Respeito as normas vigentes
- Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no Edital, Proposta e Contrato
- Qualidade e armazenamento dos materiais
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
6. | ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO
- Atendimento às melhorias e modificações solicitadas
- Preenchimento correto do Diário de Obras e Livro de Ocorrências
- Presteza no atendimento de solicitaçòes e da fiscalização
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
ÍNDICE DE DESEMPENHO (IDE)
CONCEITOS: 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE |  | 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE
MATERIAL E |  | PESSOAL |  | INSTALAÇÕES | CRONOGR. | QUAL. MAT. |  | ATENDIMENTO |  | I D E
EQUIPAM. |  |  |  |  | FÍSICO | E SERVIÇOS |  | FISCALIZAÇÃO
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
OBS.:
DATA _____/_____/_______
GERENTE DO CONTRATO: ________________________________ | [5 empty] | CHEFE DE OBRAS: _________________________